## Analyse AMDEC
ANALYSE AMDEC — Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
Système / processus analysé : |  | Ligne d'assemblage — Unité de production Nord |  |  |  |  | Type d'AMDEC : |  |  |  | Processus
Pilote de l'analyse : |  | M. Dubois |  |  |  |  | Date de l'analyse : |  |  |  | 2027-01-18
Équipe / service : |  | Qualité · Production · Maintenance |  |  |  |  | Version du document : |  |  |  | V1.0
IDENTIFICATION DE LA DÉFAILLANCE | [5 empty] | ÉVALUATION INITIALE DU RISQUE |  |  |  |  | PLAN D'ACTIONS |  |  |  | ÉVALUATION APRÈS ACTION
N° | Élément / Fonction | Mode de défaillance | Effet(s) de la défaillance | Cause(s) probable(s) | Moyens de détection actuels | G | O | D | IPR | Niveau de criticité | Action corrective / préventive | Responsable | Échéance | État | G | O | D | IPR rés. | Réduction
1 | Réception matières premières | Non-conformité non détectée du lot fournisseur | Défaut qualité transmis en production | Contrôle réception incomplet | Contrôle visuel par échantillonnage | 8 | 4 | 6 | 192 | Élevé | Plan de contrôle renforcé + certificat matière obligatoire | M. Dubois | 2027-03-15 | En cours | 8 | 3 | 3 | 72 | 62.5%
2 | Stockage / magasin | Erreur d'emplacement au picking | Rupture de composant en ligne | Adressage non respecté | Scan code-barres à la sortie | 6 | 5 | 4 | 120 | Élevé | Rendre le scan de sortie obligatoire | Mme Laurent | 2027-02-28 | Réalisée | 6 | 2 | 3 | 36 | 70%
3 | Découpe / usinage | Dérive dimensionnelle | Pièce hors tolérance, rebut | Usure d'outil non suivie | Contrôle SPC en fin de série | 7 | 6 | 5 | 210 | Critique | Suivi de la durée de vie outil + alerte préventive | A. Martin | 2027-04-10 | À faire
4 | Assemblage | Vis manquante ou mal serrée | Défaillance produit chez le client | Absence de détrompeur | Contrôle du couple manuel | 9 | 4 | 6 | 216 | Critique | Visseuse asservie au couple + comptage des vis | S. Bernard | 2027-03-22 | En cours | 9 | 2 | 2 | 36 | 83.33%
5 | Soudure | Porosité de soudure | Perte d'étanchéité / fuite | Paramètres de soudage instables | Contrôle visuel du cordon | 8 | 3 | 7 | 168 | Élevé | Surveillance des paramètres + contrôle par ressuage | L. Petit | 2027-05-05 | À faire
6 | Contrôle qualité final | Défaut esthétique non détecté | Retour client, image dégradée | Éclairage du poste insuffisant | Contrôle visuel à 100 % | 4 | 5 | 5 | 100 | Modéré | Rééquiper le poste (éclairage + gabarit de contrôle) | M. Dubois | 2027-04-30 | En cours | 4 | 4 | 3 | 48 | 52%
7 | Étiquetage | Étiquette erronée (référence / quantité) | Livraison non conforme | Saisie manuelle des données | Vérification manuelle | 6 | 4 | 5 | 120 | Élevé | Impression automatique de l'étiquette depuis l'ERP | Mme Laurent | 2027-03-18 | Réalisée | 6 | 2 | 2 | 24 | 80%
8 | Emballage | Protection insuffisante du produit | Casse pendant le transport | Mode opératoire non standardisé | Aucun contrôle dédié | 5 | 4 | 6 | 120 | Élevé | Standardiser le calage + audit d'emballage | A. Martin | 2027-04-12 | À faire
9 | Expédition | Erreur de destinataire | Retard et coût de re-livraison | Confusion entre commandes | Double contrôle du bon de livraison | 5 | 3 | 4 | 60 | Modéré | Contrôle par scan de l'adresse de livraison | S. Bernard | 2027-03-08 | Réalisée | 5 | 2 | 2 | 20 | 66.67%
10 | Maintenance de la ligne | Arrêt machine non planifié | Perte de production | Maintenance préventive insuffisante | Suivi GMAO | 7 | 5 | 4 | 140 | Élevé | Renforcer le plan préventif + stock de pièces critiques | L. Petit | 2027-05-20 | En cours | 7 | 3 | 3 | 63 | 55%
11 | Saisie des données de production | Erreur de saisie de traçabilité | Traçabilité perdue | Double saisie manuelle | Contrôle a posteriori | 6 | 6 | 6 | 216 | Critique | Automatiser la collecte (scan / capteurs) | M. Dubois | 2027-06-15 | À faire
12 | Changement de série / nettoyage | Contamination croisée | Non-conformité produit | Procédure de nettoyage non validée | Contrôle du premier article | 8 | 3 | 5 | 120 | Élevé | Valider la procédure + check-list signée | Mme Laurent | 2027-04-25 | En cours | 8 | 2 | 3 | 48 | 60%
13 | Gestion documentaire | Version d'instruction obsolète utilisée | Écart mineur, reprise | Diffusion documentaire non maîtrisée | Revue périodique des documents | 3 | 3 | 4 | 36 | Faible | Revue documentaire trimestrielle | S. Bernard | 2027-06-30 | À faire
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on G7: Gravité (1 à 10) : sévérité de l'effet pour le client. 1 = négligeable · 10 = danger sécurité / réglementaire.
Note on H7: Occurrence (1 à 10) : probabilité d'apparition de la cause. 1 = quasi impossible · 10 = très fréquent.
Note on I7: Détection (1 à 10) — échelle INVERSÉE. 1 = détection certaine · 10 = indétectable.
Note on J7: IPR = G × O × D (calcul automatique). Varie de 1 à 1000.
Note on K7: Niveau attribué automatiquement selon les seuils (feuille Paramètres).
Note on T7: Réduction du risque = (IPR initial − IPR résiduel) / IPR initial.

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD AMDEC
Risques analysés |  | IPR moyen initial |  | IPR moyen après action | Réduction moyenne du risque
13 |  | 140 |  | 43 | 66.19%
IPR maximal (initial) |  | Risques critiques ou élevés |  | Gravité ≥ 9 (action obligatoire) | Actions réalisées
216 |  | 10 |  | 1 | 3
Répartition par niveau de criticité |  |  | IPR moyen : avant / après action
Niveau | Nombre |  | Étape | IPR moyen
Critique | 3 |  | Avant action | 140
Élevé | 7 |  | Après action | 43
Modéré | 2
Faible | 1

## Grilles de cotation
GRILLES DE COTATION
Barème 1 à 10 — à partager avec toute l'équipe pour une notation homogène.
Gravité (G)
Sévérité de l'effet pour le client ou l'utilisateur final.
Note | Description
1 | Aucun effet perceptible par le client.
2 | Effet très mineur, gêne à peine perceptible.
3 | Effet mineur, léger mécontentement.
4 | Effet modéré, nécessite une petite reprise.
5 | Effet notable, insatisfaction du client.
6 | Dégradation de performance, réclamation probable.
7 | Défaillance importante, produit inutilisable.
8 | Défaillance majeure, arrêt de fonction.
9 | Effet grave lié à la sécurité, avec préavis.
10 | Danger sécurité ou non-respect réglementaire, sans préavis.
Occurrence (O)
Probabilité d'apparition de la cause de défaillance.
Note | Description
1 | Très improbable : quasi jamais observé.
2 | Rare : ≈ 1 fois pour 20 000 unités.
3 | Faible : ≈ 1 fois pour 4 000 unités.
4 | Modérée : ≈ 1 fois pour 1 000 unités.
5 | Occasionnelle : ≈ 1 fois pour 400 unités.
6 | Fréquente : ≈ 1 fois pour 80 unités.
7 | Élevée : ≈ 1 fois pour 40 unités.
8 | Très élevée : ≈ 1 fois pour 20 unités.
9 | Récurrente : ≈ 1 fois pour 8 unités.
10 | Quasi certaine : ≈ 1 fois pour 2 unités.
Détection (D)
⚠ Échelle inversée : 1 = on détecte à coup sûr, 10 = indétectable.
Note | Description
1 | Détection certaine : contrôle automatique infaillible.
2 | Très forte : contrôle automatique très fiable.
3 | Forte : contrôle automatique avec alerte.
4 | Assez forte : double contrôle en poste.
5 | Moyenne : contrôle visuel systématique.
6 | Faible : contrôle par échantillonnage.
7 | Très faible : contrôle indirect peu fiable.
8 | Improbable : contrôle occasionnel.
9 | Très improbable : aucun contrôle formalisé.
10 | Indétectable : la défaillance atteint le client.
Seuils de criticité (IPR = G × O × D)
IPR ≤ 40 | Faible — risque acceptable, surveillance simple
41 à 100 | Modéré — à intégrer à l'amélioration continue
101 à 200 | Élevé — action corrective à planifier
≥ 201 | Critique — action immédiate et prioritaire
Règle complémentaire : une Gravité ≥ 9 impose toujours une action, quel que soit l'IPR.

## Paramètres
Paramètres du modèle
Listes déroulantes et seuils utilisés par les formules. Vous pouvez ajuster les seuils de criticité ci-dessous. | Notes G/O/D | États d'action | Types d'AMDEC | IPR ≥ | Niveau de criticité | Action recommandée
| 1 | À faire | Produit | 0 | Faible | Risque acceptable — surveillance simple
| 2 | En cours | Processus | 41 | Modéré | À intégrer au plan d'amélioration continue
| 3 | Réalisée | Moyen / Machine | 101 | Élevé | Action corrective à planifier
| 4 | Reportée |  | 201 | Critique | Action immédiate et prioritaire
| 5 | Annulée
6
7
8
9
10

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Qu'est-ce que l'AMDEC ?
L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est une méthode d'analyse préventive des risques. Elle sert à identifier les défaillances possibles d'un produit, d'un processus ou d'un moyen, à évaluer leur criticité, puis à prioriser les actions d'amélioration.
Le cœur de la méthode est l'IPR (Indice de Priorité du Risque) : IPR = Gravité × Occurrence × Détection.
Les feuilles du classeur
• Analyse AMDEC : le tableau de travail. Une ligne = un mode de défaillance.
• Tableau de bord : indicateurs et graphiques calculés automatiquement.
• Grilles de cotation : le barème 1 à 10 pour noter G, O et D de façon homogène.
• Paramètres : listes déroulantes et seuils de criticité (modifiables).
Comment l'utiliser en 5 étapes
1. Renseignez l'en-tête (système analysé, pilote, date, type d'AMDEC).
2. Pour chaque défaillance, remplissez l'élément, le mode, l'effet, la cause et les moyens de détection.
3. Attribuez les notes G, O et D (menus déroulants 1 à 10) en vous aidant des Grilles de cotation.
4. L'IPR et le niveau de criticité se calculent seuls ; traitez d'abord les lignes rouges puis oranges.
5. Décrivez l'action, le responsable et l'échéance, puis re-notez G/O/D « après action » pour mesurer la réduction du risque.
Légende des cellules et des couleurs
Cellule blanche = à remplir par vous.
Cellule grisée = calcul automatique, ne pas modifier (IPR, niveau, réduction).
Critique (IPR ≥ 201) — action immédiate.
Élevé (101 à 200) — action à planifier.
Modéré (41 à 100) — amélioration continue.
Faible (≤ 40) — surveillance simple.
Les données présentes dans la feuille « Analyse AMDEC » sont des exemples fictifs : remplacez-les par vos propres analyses. Les seuils de criticité peuvent être ajustés dans la feuille « Paramètres ».