## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD AMDEC
Synthèse automatique de l'analyse — mise à jour à chaque saisie
12 |  | 158 |  | 52
Risques analysés |  | IPR moyen (initial) |  | IPR moyen (résiduel)
66.81% |  | 8.333% |  | 34300
Réduction globale de l'IPR |  | Actions réalisées |  | Coût total du plan d'actions
RÉPARTITION & SUIVI
Niveau de priorité | Nombre | État des actions | Nombre
Faible | 1 | À faire | 8
Moyen | 1 | En cours | 3
Élevé | 7 | Réalisée | 1
Critique | 3 | Annulée | 0

## Analyse AMDEC
ANALYSE AMDEC — TABLEAU D'ANALYSE DES RISQUES
IDENTIFICATION DU RISQUE | [5 empty] | COTATION INITIALE |  |  |  | PRIORITÉ | PLAN D'ACTION |  |  |  |  | COTATION APRÈS ACTION
N° | Élément / Fonction | Mode de défaillance | Effet(s) de la défaillance | Cause(s) probable(s) | Moyens de maîtrise actuels | Gravité (G) | Occurrence (O) | Détection (D) | IPR (G×O×D) | Niveau de priorité | Action recommandée | Responsable | Échéance | Coût estimé (€) | État | G' | O' | D' | IPR résiduel | Gain
1 | Réception matière première | Matière non conforme acceptée | Défaut qualité sur le produit fini | Contrôle à réception insuffisant | Contrôle visuel à réception | 7 | 4 | 6 | 168 | Élevé | Mettre en place un contrôle documentaire des fournisseurs | M. Bernard | 2027-03-15 | 1200 | En cours | 7 | 3 | 3 | 63 | 62.5%
2 | Dosage composant | Sous-dosage du composant | Produit hors spécification | Capteur de niveau déréglé | Étalonnage semestriel | 6 | 5 | 5 | 150 | Élevé | Ajouter un contrôle pondéral automatique en ligne | Mme Lefèvre | 2027-04-30 | 3500 | À faire | 6 | 3 | 3 | 54 | 64%
3 | Mélange | Temps de mélange insuffisant | Homogénéité insuffisante du lot | Minuterie mal réglée | Consigne opérateur | 5 | 4 | 6 | 120 | Élevé | Automatiser la temporisation du cycle de mélange | M. Nguyen | 2027-02-28 | 800 | Réalisée | 5 | 2 | 3 | 30 | 75%
4 | Assemblage | Serrage insuffisant | Desserrage en service, panne client | Couple de serrage non maîtrisé | Visseuse manuelle | 8 | 6 | 7 | 336 | Critique | Déployer des visseuses à couple contrôlé et traçable | M. Bernard | 2027-05-20 | 6000 | À faire | 8 | 3 | 3 | 72 | 78.57%
5 | Soudure | Soudure poreuse | Fuite ou rupture de l'assemblage | Paramètres de soudage instables | Contrôle visuel | 9 | 4 | 7 | 252 | Critique | Instaurer un contrôle par ressuage sur échantillon | Mme Costa | 2027-06-10 | 4200 | À faire | 9 | 3 | 3 | 81 | 67.86%
6 | Contrôle dimensionnel | Cote hors tolérance non détectée | Non-conformité livrée au client | Gabarit de contrôle usé | Contrôle par échantillonnage | 7 | 3 | 6 | 126 | Élevé | Remplacer le gabarit et fiabiliser le plan de contrôle | Mme Lefèvre | 2027-03-31 | 1500 | En cours | 7 | 3 | 3 | 63 | 50%
7 | Étiquetage | Étiquette erronée | Erreur de traçabilité produit | Sélection manuelle du modèle d'étiquette | Vérification par l'opérateur | 6 | 5 | 5 | 150 | Élevé | Impression automatique liée à l'ordre de fabrication | M. Nguyen | 2027-04-15 | 2800 | À faire | 6 | 2 | 3 | 36 | 76%
8 | Emballage | Protection insuffisante | Détérioration pendant le transport | Calage inadapté au produit | Procédure d'emballage | 5 | 4 | 4 | 80 | Moyen | Redéfinir le calage et le valider en conditions de transport | M. Bernard | 2027-05-05 | 900 | À faire | 5 | 3 | 3 | 45 | 43.75%
9 | Stockage / Préparation | Erreur de préparation de commande | Mauvaise référence expédiée | Adressage manuel des emplacements | Double contrôle | 6 | 4 | 5 | 120 | Élevé | Mettre en place une lecture par code-barres | Mme Costa | 2027-06-30 | 3200 | À faire | 6 | 2 | 3 | 36 | 70%
10 | Maintenance préventive | Maintenance non réalisée à temps | Arrêt machine imprévu | Planning de maintenance non suivi | Plan de maintenance papier | 7 | 5 | 6 | 210 | Critique | Déployer une GMAO avec alertes automatiques | M. Nguyen | 2027-07-15 | 8500 | À faire | 7 | 3 | 4 | 84 | 60%
11 | Nettoyage installation | Résidus non éliminés | Contamination croisée entre lots | Protocole de nettoyage incomplet | Nettoyage manuel | 8 | 3 | 6 | 144 | Élevé | Formaliser et valider un protocole de nettoyage | Mme Lefèvre | 2027-03-20 | 1100 | En cours | 8 | 2 | 3 | 48 | 66.67%
12 | Expédition | Retard de livraison | Insatisfaction du client | Ordonnancement des expéditions inadapté | Suivi manuel des délais | 4 | 3 | 3 | 36 | Faible | Mettre en place un indicateur de respect des délais (OTD) | M. Bernard | 2027-08-01 | 600 | À faire | 4 | 2 | 2 | 16 | 55.56%

## Barèmes de cotation
BARÈMES DE COTATION AMDEC
Échelles de notation de 1 à 10 — IPR = Gravité (G) × Occurrence (O) × Détection (D)
GRAVITÉ (G) — sévérité de l'effet le plus grave
Note | Description
1 | Effet imperceptible — aucune conséquence pour le client.
2 | Défaut d'aspect très mineur, perçu par un client attentif.
3 | Défaut d'aspect visible, gêne légère pour le client.
4 | Baisse de performance mineure, léger mécontentement.
5 | Perte partielle de fonction, mécontentement modéré.
6 | Fonction dégradée, réclamation client probable.
7 | Perte de la fonction principale, client très mécontent.
8 | Produit / procédé inutilisable, immobilisation.
9 | Non-conformité réglementaire, effet grave sans signe avant-coureur.
10 | Atteinte à la sécurité des personnes — danger.
OCCURRENCE (O) — fréquence d'apparition de la cause
Note | Description
1 | Défaillance quasi impossible (< 1 pour 10 000).
2 | Défaillance très rare (env. 1 pour 5 000).
3 | Défaillance rare (env. 1 pour 2 000).
4 | Défaillance occasionnelle (env. 1 pour 1 000).
5 | Défaillance modérée (env. 1 pour 500).
6 | Défaillance assez fréquente (env. 1 pour 100).
7 | Défaillance fréquente (env. 1 pour 50).
8 | Défaillance élevée (env. 1 pour 20).
9 | Défaillance très élevée (env. 1 pour 10).
10 | Défaillance quasi certaine / permanente (> 1 pour 3).
DÉTECTION (D) — probabilité de NE PAS détecter avant l'effet
Note | Description
1 | Détection certaine — contrôle automatique systématique.
2 | Détection très probable, moyen de contrôle éprouvé.
3 | Détection probable, contrôle fiable en place.
4 | Détection modérément probable.
5 | Détection moyenne, contrôle par échantillonnage.
6 | Détection faible, contrôle peu fiable.
7 | Détection peu probable.
8 | Détection très peu probable.
9 | Détection quasi impossible.
10 | Aucun moyen de détection — défaillance indétectable.
NIVEAUX DE PRIORITÉ (seuils paramétrables)
Niveau | IPR min | IPR max | Repère | Action recommandée
Faible | 1 | 50 | Faible | Risque acceptable — surveillance courante.
Moyen | 51 | 100 | Moyen | À surveiller — amélioration continue.
Élevé | 101 | 200 | Élevé | Action corrective recommandée.
Critique | 201 | 1000 | Critique | Action corrective prioritaire immédiate.
Astuce : modifiez les cellules jaunes (IPR max) pour adapter les seuils à votre niveau d'exigence. Une gravité élevée (G ≥ 9) justifie une action même si l'IPR reste modéré.

## Paramètres
Feuille technique — listes utilisées par les menus déroulants (ne pas supprimer)
Notes (1 à 10) | États | Types d'AMDEC | Niveaux
1 | À faire | Produit | Faible
2 | En cours | Processus | Moyen
3 | Réalisée | Moyen (Machine / Équipement) | Élevé
4 | Annulée |  | Critique
5
6
7
8
9
10

## Mode d'emploi
ANALYSE AMDEC
Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
FICHE PROJET
Projet / Système analysé | Ligne d'assemblage — Atelier 2
Type d'AMDEC | Processus
Référence du document | AMDEC-2027-001
Version / Indice | A
Pilote / Animateur | C. Martin (Responsable Qualité)
Équipe pluridisciplinaire | Qualité · Méthodes · Production · Maintenance
Date de création | 2027-01-12
Dernière mise à jour | 2027-01-20
Les cellules en jaune sont à compléter.
MODE D'EMPLOI
1 | Renseignez la fiche projet ci-dessus.
2 | Sur la feuille « Analyse AMDEC », décrivez chaque risque : élément/fonction, mode de défaillance, effet, cause et moyens de maîtrise en place.
3 | Cotez la Gravité (G), l'Occurrence (O) et la Détection (D) de 1 à 10 via les listes déroulantes (voir « Barèmes de cotation »).
4 | L'IPR (G×O×D) et le niveau de priorité se calculent et se colorent automatiquement.
5 | Définissez pour les risques prioritaires : action, responsable, échéance, coût estimé et état.
6 | Après mise en œuvre, recotez G', O' et D' : l'IPR résiduel et le gain se recalculent.
7 | Suivez l'avancement et les indicateurs sur la feuille « Tableau de bord ».
MÉTHODE DE CALCUL
IPR = Gravité (G) × Occurrence (O) × Détection (D)
Chaque critère est noté de 1 à 10 ; l'IPR (Indice de Priorité du Risque) varie de 1 à 1000. Plus l'IPR est élevé, plus l'action est prioritaire. Une gravité élevée (G ≥ 9) justifie une action même si l'IPR reste modéré.
NIVEAUX DE PRIORITÉ
Niveau | IPR | Action recommandée
Faible | 1 – 50 | Risque acceptable — surveillance courante.
Moyen | 51 – 100 | À surveiller — amélioration continue.
Élevé | 101 – 200 | Action corrective recommandée.
Critique | 201 – 1000 | Action corrective prioritaire immédiate.
Les seuils sont paramétrables dans la feuille « Barèmes de cotation ».