## Tableau de bord
Tableau de bord
Backlog produit — vue de pilotage. Cet onglet se lit : toute la saisie se fait dans Backlog, Sprints et Anomalies.
Éléments au backlog |  |  | Points totaux | Points terminés | Avancement global
14 |  |  | 95 | 8 | 8.421%
Points restants |  |  | Éléments en retard | Anomalies ouvertes | Budget engagé (€)
87 |  |  | 0 | 5 | 43500
Répartition et avancement
Statut | Éléments
À faire | 8
En cours | 3
En attente | 1
Terminé | 2
Priorité | Éléments
Critique | 1
Haute | 5
Moyenne | 5
Basse | 3
Sprint | Engagés | Terminés
Sprint 1 | 8 | 8
Sprint 2 | 26 | 0
Sprint 3 | 21 | 0
Sprint 4 | 11 | 0
Sprint 5 | 21 | 0

## Backlog
Backlog produit
Une ligne = un élément. Saisissez à partir de la ligne 5. « Avancement » et « Statut délai » sont calculés automatiquement.
ID | Titre | Récit utilisateur | Épopée | Type | Priorité | Valeur métier | Estim. (pts) | Statut | Avan- cement | Sprint | Responsable | Date de création | Échéance | Statut délai | Commentaire
US-001 | Connexion par e-mail et mot de passe | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon e-mail afin d'accéder à mon espace. | Authentification | Fonctionnalité | Haute | 5 | 5 | Terminé | 100% | Sprint 1 | Camille Durand | 2027-01-05 | 2027-01-16 | Terminé | Livré et validé en démo
US-002 | Réinitialisation du mot de passe | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte. | Authentification | Fonctionnalité | Moyenne | 3 | 3 | Terminé | 100% | Sprint 1 | Camille Durand | 2027-01-05 | 2027-01-16 | Terminé
US-003 | Double authentification (2FA) | En tant qu'utilisateur, je veux activer la 2FA afin de sécuriser davantage mon compte. | Authentification | Amélioration | Moyenne | 3 | 8 | En cours | 50% | Sprint 2 | Julien Moreau | 2027-01-12 | 2027-01-30 | Dans les temps | Dépend du fournisseur SMS
US-004 | Paiement par carte bancaire | En tant que client, je veux payer par carte afin de finaliser ma commande en ligne. | Paiement | Fonctionnalité | Critique | 5 | 13 | En cours | 50% | Sprint 2 | Sophie Lefèvre | 2027-01-08 | 2027-01-28 | Dans les temps | Intégration du prestataire de paiement
US-005 | Enregistrer un moyen de paiement | En tant que client, je veux enregistrer ma carte afin de payer plus vite la prochaine fois. | Paiement | Fonctionnalité | Moyenne | 3 | 5 | À faire | 0% | Sprint 3 | Sophie Lefèvre | 2027-01-10 | 2027-02-20 | Dans les temps
US-006 | Recherche avec filtres | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les résultats afin de trouver un élément plus rapidement. | Recherche | Fonctionnalité | Haute | 4 | 8 | À faire | 0% | Sprint 3 | Thomas Bernard | 2027-01-09 | 2027-02-21 | Dans les temps
US-007 | Suggestions de recherche | En tant qu'utilisateur, je veux des suggestions afin de gagner du temps lors de mes recherches. | Recherche | Amélioration | Basse | 2 | 5 | À faire | 0% | Backlog | Thomas Bernard | 2027-01-09 |  |  | À affiner avant planification
US-008 | Notifications par e-mail | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des e-mails afin d'être informé des événements importants. | Notifications | Fonctionnalité | Moyenne | 3 | 5 | En attente | 25% | Sprint 2 | Inès Rousseau | 2027-01-11 | 2027-01-29 | Dans les temps | En attente de la maquette
US-009 | Préférences de notification | En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes préférences afin de limiter les e-mails reçus. | Notifications | Fonctionnalité | Basse | 2 | 3 | À faire | 0% | Backlog | Inès Rousseau | 2027-01-11
US-010 | Application mobile — écran d'accueil | En tant qu'utilisateur mobile, je veux un accueil clair afin de naviguer facilement dans l'application. | Mobile | Fonctionnalité | Haute | 4 | 8 | À faire | 0% | Sprint 4 | Camille Durand | 2027-01-14 | 2027-03-13 | Dans les temps
US-011 | Mode hors ligne | En tant qu'utilisateur mobile, je veux consulter mes données hors ligne afin d'y accéder sans réseau. | Mobile | Amélioration | Basse | 2 | 13 | À faire | 0% | Sprint 5 | Julien Moreau | 2027-01-14 | 2027-04-03 | Dans les temps
US-012 | Tableau de bord analytique | En tant que responsable, je veux un tableau de bord afin de suivre l'activité en un coup d'œil. | Tableau de bord | Fonctionnalité | Haute | 5 | 8 | En cours | 50% | Sprint 3 | Thomas Bernard | 2027-01-07 | 2027-02-24 | Dans les temps
US-013 | Export des données en CSV | En tant que responsable, je veux exporter les données en CSV afin de les analyser hors de l'outil. | Tableau de bord | Fonctionnalité | Moyenne | 3 | 3 | À faire | 0% | Sprint 4 | Sophie Lefèvre | 2027-01-07 | 2027-03-12 | Dans les temps
US-014 | Optimisation du temps de chargement | En tant qu'utilisateur, je veux des pages rapides afin d'améliorer mon expérience globale. | Performance | Dette technique | Haute | 4 | 8 | À faire | 0% | Sprint 5 | Julien Moreau | 2027-01-13 | 2027-04-05 | Dans les temps | Cible : chargement < 2 s
Formulas:
Statut délai = IF([Échéance]="","",IF([Statut]="Terminé","Terminé",IF([Échéance]<TODAY(),"En retard",IF([Échéance]<=TODAY()+7,"Bientôt dû","Dans les temps"))))

## Sprints
Planification des sprints
Affectez les éléments à un sprint dans l'onglet Backlog. Les colonnes calculées se mettent à jour seules.
Coût moyen par point (€) : |  |  | 500 | ← hypothèse budgétaire, modifiable
Sprint | Objectif du sprint | Début | Fin | Capacité (pts) | Points engagés | Points terminés | Reste (pts) | Avan- cement | Charge / capacité | Nb items | Coût estimé (€)
Sprint 1 | Fondations de l'authentification | 2027-01-05 | 2027-01-16 | 20 | 8 | 8 | 0 | 100% | 40% | 2 | 4000
Sprint 2 | Paiement et sécurité du compte | 2027-01-19 | 2027-01-30 | 24 | 26 | 0 | 26 | 0% | 108.3% | 3 | 13000
Sprint 3 | Recherche et pilotage | 2027-02-02 | 2027-02-13 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0% | 87.5% | 3 | 10500
Sprint 4 | Mobile et export des données | 2027-03-02 | 2027-03-13 | 20 | 11 | 0 | 11 | 0% | 55% | 2 | 5500
Sprint 5 | Performance et mode hors ligne | 2027-03-23 | 2027-04-03 | 22 | 21 | 0 | 21 | 0% | 95.45% | 2 | 10500
| Total |  |  | 110 | 87 | 8 | 79 | 9.195% | 79.09% | 12 | 43500

## Anomalies
Suivi des anomalies
Flux distinct du backlog fonctionnel : bugs et incidents. L'âge se calcule automatiquement.
ID | Description | Module | Sévérité | Priorité | Statut | Responsable | Date de détection | Date de résolution | Âge (jours) | Sprint | Environ- nement | Commentaire
BUG-001 | Erreur 500 lors du paiement par carte | Paiement | Bloquante | Critique | En cours | Sophie Lefèvre | 2027-01-12 |  | -107 | Sprint 2 | Production | Reproduit sur Chrome et Firefox
BUG-002 | Bouton « Valider » inactif sur mobile | Mobile | Majeure | Haute | Ouverte | Camille Durand | 2027-01-15 |  | -110 | Sprint 4 | Production
BUG-003 | Fautes d'orthographe sur la page d'accueil | Tableau de bord | Mineure | Basse | Résolue | Inès Rousseau | 2027-01-06 | 2027-01-09 | 3 | Sprint 1 | Production | Corrigé et déployé
BUG-004 | Lenteur de la recherche sur gros volume | Recherche | Majeure | Haute | Ouverte | Thomas Bernard | 2027-01-14 |  | -109 | Sprint 3 | Recette | Temps de réponse > 5 s
BUG-005 | E-mail de confirmation non reçu | Notifications | Majeure | Moyenne | En attente | Inès Rousseau | 2027-01-13 |  | -108 | Sprint 2 | Production | En attente d'info hébergeur
BUG-006 | Affichage cassé sur Safari | Mobile | Moyenne | Moyenne | Ouverte | Julien Moreau | 2027-01-16 |  | -111 | Backlog | Développement
BUG-007 | Export CSV incomplet | Tableau de bord | Majeure | Haute | Résolue | Sophie Lefèvre | 2027-01-10 | 2027-01-14 | 4 | Sprint 4 | Recette | Colonnes manquantes ajoutées
Formulas:
Âge (jours) = IF([Date de détection]="","",IF([Date de résolution]="",TODAY()-[Date de détection],[Date de résolution]-[Date de détection]))

## Paramètres
Paramètres
Listes de référence des menus déroulants — modifiez-les pour adapter le classeur à votre organisation.
| Statuts |  | Priorités | Types | Épopées | Valeur métier | Estimation (pts) | Responsables | Sprints | Statut anomalie | Sévérité | Environnement
| À faire |  | Critique | Fonctionnalité | Authentification | 1 | 1 | Camille Durand | Backlog | Ouverte | Bloquante | Production
| En cours |  | Haute | Amélioration | Paiement | 2 | 2 | Julien Moreau | Sprint 1 | En cours | Majeure | Recette
| En attente |  | Moyenne | Tâche technique | Recherche | 3 | 3 | Sophie Lefèvre | Sprint 2 | En attente | Moyenne | Développement
| Terminé |  | Basse | Bug | Notifications | 4 | 5 | Thomas Bernard | Sprint 3 | Résolue | Mineure
|  |  |  | Dette technique | Mobile | 5 | 8 | Inès Rousseau | Sprint 4 | Fermée
[5 empty] | Tableau de bord |  | 13 | Non assigné | Sprint 5
[5 empty] | Performance |  | 21
| Repère : | cellules blanches = à saisir · cellules calculées = automatiques (ne pas modifier).

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Comment utiliser ce classeur de backlog produit.
À quoi sert ce classeur
Ce modèle centralise votre backlog produit dans un seul fichier : vous saisissez chaque demande une fois, vous la planifiez par sprint, et vous suivez l'avancement sans refaire de tableau. Il convient à un chef de projet, un Product Owner ou un responsable d'équipe qui pilote sous Excel, sans outil dédié.
Les six onglets
• Tableau de bord — vue de synthèse (indicateurs et graphiques). Se lit, ne se saisit pas.
• Backlog — la liste de référence : une ligne par élément (récit utilisateur, tâche, amélioration).
• Sprints — planification par itération : capacité, points engagés / terminés et budget estimé.
• Anomalies — suivi des bugs et incidents, séparé du backlog fonctionnel.
• Paramètres — les listes des menus déroulants ; modifiez-les pour adapter le classeur.
• Mode d'emploi — cette page.
Pour démarrer
1. Ouvrez l'onglet Backlog et remplacez les exemples par vos propres éléments (à partir de la ligne 5).
2. Affectez chaque élément à un sprint via la colonne « Sprint ». Laissez « Backlog » pour ce qui n'est pas planifié.
3. Renseignez capacité et dates dans l'onglet Sprints ; les points et le budget se calculent seuls.
4. Consignez les bugs dans l'onglet Anomalies.
5. Utilisez le Tableau de bord lors de vos points d'avancement.
Conventions de saisie
Statuts : À faire · En cours · En attente (utile pour rendre un blocage visible) · Terminé.
Priorité : Critique · Haute · Moyenne · Basse — fixez une règle claire et arbitrez lors de la revue.
Valeur métier : note de 1 (faible) à 5 (très élevée) selon l'impact attendu pour l'utilisateur ou l'entreprise.
Estimation : points selon la suite 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Découpez tout élément estimé au-delà de 13.
Définition de « Terminé »
Un élément n'est « Terminé » que lorsqu'il est développé, testé, validé et livrable. Écrivez chaque récit de manière testable (résultat attendu clair) pour éviter les statuts « En cours » qui durent.
Cellules calculées (ne pas modifier)
Avancement et Statut délai (Backlog), les colonnes calculées de Sprints, l'Âge (Anomalies) et l'ensemble du Tableau de bord sont automatiques. Le « Statut délai » se met à jour selon la date du jour.