## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD DU BACKLOG
Synthèse en temps réel — les indicateurs se recalculent depuis l'onglet « Backlog produit ».
| Éléments au backlog |  | Points totaux |  | Avancement global
| 18 |  | 118 |  | 25%
| Éléments terminés |  | « Must have » restants |  | Éléments bloqués
| 4 |  | 2 |  | 1
| Éléments par statut |  | Éléments par type
| Catégorie | Nombre | Catégorie | Nombre
| À faire | 10 | Épopée | 2
| En cours | 2 | User story | 9
| En revue | 1 | Fonctionnalité | 2
| Bloqué | 1 | Amélioration | 1
| Terminé | 4 | Anomalie | 2
| Annulé | 0 | Tâche | 1
|  |  | Dette technique | 1
Priorité (MoSCoW)
| Catégorie | Nombre
| Must have | 6
| Should have | 7
| Could have | 4
| Won't have | 1

## Backlog produit
BACKLOG PRODUIT
IDENTIFICATION |  |  |  | PRIORISATION & ESTIMATION |  |  |  | AFFECTATION & SUIVI |  |  |  | DATES & VALIDATION
N° | Type | Titre / User story | Épopée / Thème | Priorité (MoSCoW) | Valeur métier | Points | Score V/E | Sprint | Responsable | Statut | Avancement | Date création | Échéance | Critères d'acceptation
1 | Épopée | Espace client | Espace client | Should have | 4 | 13 | 0.31 | Backlog | Mme Lefèvre | En cours | 50% | 2027-01-05 | 2027-06-30 | Regroupe l'inscription, la connexion et la gestion du profil.
2 | User story | En tant que visiteur, je veux créer un compte afin d'accéder à mon espace. | Espace client | Must have | 5 | 5 | 1 | Sprint 1 | M. Bernard | Terminé | 100% | 2027-01-05 | 2027-01-24 | Compte créé avec e-mail et mot de passe ; e-mail de confirmation envoyé.
3 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin de retrouver mes données. | Espace client | Must have | 5 | 3 | 1.67 | Sprint 1 | M. Bernard | Terminé | 100% | 2027-01-05 | 2027-01-24 | Connexion e-mail/mot de passe ; message d'erreur si identifiants invalides.
4 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès. | Espace client | Should have | 4 | 3 | 1.33 | Sprint 2 | Mme Costa | En cours | 50% | 2027-01-05 | 2027-02-14 | Lien de réinitialisation valable 24 h envoyé par e-mail.
5 | Fonctionnalité | Tableau de bord personnel de l'utilisateur | Espace client | Should have | 4 | 8 | 0.5 | Sprint 3 | M. Nguyen | À faire | 0% | 2027-01-08 | 2027-03-07 | Affiche les indicateurs clés de l'utilisateur dès la connexion.
6 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil afin de garder mes informations à jour. | Espace client | Could have | 3 | 3 | 1 | Sprint 3 | Mme Lefèvre | À faire | 0% | 2027-01-08 | 2027-03-07 | Modification du nom, de l'e-mail et de la photo ; enregistrement confirmé.
7 | Épopée | Recherche et catalogue | Recherche | Should have | 4 | 13 | 0.31 | Backlog | M. Nguyen | À faire | 0% | 2027-01-08 | 2027-06-30 | Recherche, filtres et tri du catalogue produit.
8 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un article afin de le trouver rapidement. | Recherche | Must have | 5 | 5 | 1 | Sprint 2 | M. Nguyen | Terminé | 100% | 2027-01-08 | 2027-02-14 | Résultats affichés en moins de 2 s ; recherche par mot-clé.
9 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les résultats afin d'affiner ma recherche. | Recherche | Could have | 3 | 5 | 0.6 | Sprint 4 | Mme Costa | À faire | 0% | 2027-01-12 | 2027-03-28 | Filtres par catégorie, prix et disponibilité.
10 | Amélioration | Optimiser le temps de chargement des pages | Performance | Should have | 4 | 8 | 0.5 | Sprint 4 | M. Rossi | À faire | 0% | 2027-01-12 | 2027-03-28 | Temps de chargement inférieur à 1,5 s sur les pages principales.
11 | Anomalie | Le panier se vide après actualisation de la page | Panier | Must have | 5 | 5 | 1 | Sprint 2 | M. Bernard | Bloqué | 25% | 2027-01-10 | 2027-02-14 | Le contenu du panier est conservé après actualisation de la page.
12 | Anomalie | Erreur d'affichage du menu sur mobile | Interface | Should have | 3 | 3 | 1 | Sprint 2 | Mme Lefèvre | En revue | 75% | 2027-01-10 | 2027-02-14 | Le menu s'affiche correctement sur les écrans de moins de 480 px.
13 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un article au panier afin de préparer ma commande. | Panier | Must have | 5 | 5 | 1 | Sprint 1 | Mme Costa | Terminé | 100% | 2027-01-05 | 2027-01-24 | Article ajouté ; compteur du panier mis à jour immédiatement.
14 | Fonctionnalité | Notifications par e-mail | Notifications | Could have | 2 | 5 | 0.4 | Sprint 4 | M. Nguyen | À faire | 0% | 2027-01-12 | 2027-03-28 | E-mail envoyé lors des événements clés (commande, expédition).
15 | Tâche | Mettre en place l'environnement de tests automatisés | Technique | Should have | 3 | 8 | 0.38 | Sprint 3 | M. Rossi | À faire | 0% | 2027-01-08 | 2027-03-07 | Suite de tests exécutée automatiquement à chaque livraison.
16 | Dette technique | Migrer la base de données vers la dernière version | Technique | Could have | 2 | 13 | 0.15 | Backlog | M. Rossi | À faire | 0% | 2027-01-08 | 2027-06-30 | Migration réalisée sans perte de données ni interruption de service.
17 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux payer en ligne afin de finaliser ma commande. | Paiement | Must have | 5 | 8 | 0.63 | Sprint 4 | M. Bernard | À faire | 0% | 2027-01-12 | 2027-03-28 | Paiement par carte sécurisé ; confirmation de commande affichée.
18 | User story | En tant qu'utilisateur, je veux personnaliser le thème afin d'adapter l'affichage. | Interface | Won't have | 1 | 5 | 0.2 | Backlog | Mme Lefèvre | À faire | 0% | 2027-01-12 | 2027-06-30 | Reporté : hors périmètre de la version actuelle.

## Sprints
PLANIFICATION DES SPRINTS
« Points planifiés » et « Points terminés » sont calculés automatiquement depuis le backlog. Renseignez l'objectif, les dates et la capacité.
Sprint | Objectif | Début | Fin | Capacité (pts) | Points planifiés | Points terminés | Reste | Charge | Statut
Sprint 1 | Fondations : compte, connexion, panier | 2027-01-06 | 2027-01-24 | 15 | 13 | 13 | 0 | 86.67% | Terminé
Sprint 2 | Recherche et corrections prioritaires | 2027-01-27 | 2027-02-14 | 21 | 16 | 5 | 11 | 76.19% | En cours
Sprint 3 | Espace personnel et qualité | 2027-02-17 | 2027-03-07 | 21 | 19 | 0 | 19 | 90.48% | Planifié
Sprint 4 | Paiement et performance | 2027-03-10 | 2027-03-28 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100% | Planifié
TOTAL |  |  |  | 83 | 74 | 18 | 56 | 89.16%

## Paramètres
PARAMÈTRES — listes de référence (ne pas supprimer)
Types | Priorités (MoSCoW) | Statuts | Valeur métier | Story points | Avancement | Sprints | Statut sprint | Cadre de travail
Épopée | Must have | À faire | 1 | 1 | 0% | Backlog | Planifié | Scrum
User story | Should have | En cours | 2 | 2 | 25% | Sprint 1 | En cours | Kanban
Fonctionnalité | Could have | En revue | 3 | 3 | 50% | Sprint 2 | Terminé | Scrumban
Amélioration | Won't have | Bloqué | 4 | 5 | 75% | Sprint 3
Anomalie |  | Terminé | 5 | 8 | 100% | Sprint 4
Tâche |  | Annulé |  | 13
Dette technique |  |  |  | 21

## Mode d'emploi
BACKLOG PRODUIT — SUIVI AGILE
Modèle de gestion de backlog produit, de priorisation MoSCoW et de planification des sprints.
FICHE PROJET
| Produit / Projet | Nouveau produit numérique (exemple)
| Product Owner | Mme Lefèvre
| Scrum Master | M. Bernard
| Équipe de développement | 4 personnes
| Cadre de travail | Scrum
| Version du backlog | v1.0
| Date de création | 2027-01-12
| Dernière mise à jour | 2027-01-20
MODE D'EMPLOI
1. Saisissez chaque besoin dans l'onglet « Backlog produit » : un élément par ligne (user story, fonctionnalité, anomalie, tâche…). Le N° se numérote tout seul.
2. Rédigez les user stories au format : « En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice] », puis précisez les critères d'acceptation.
3. Priorisez avec la méthode MoSCoW (colonne Priorité) et estimez la valeur métier (1 à 5) et l'effort en points (échelle de Fibonacci).
4. Le « Score V/E » (Valeur ÷ Points) se calcule seul : un score élevé, surligné en vert, signale un gain rapide (forte valeur, faible effort).
5. Affectez les éléments à un sprint et un responsable, puis suivez l'avancement via le Statut et la barre de progression.
6. Planifiez vos itérations dans l'onglet « Sprints » : les points planifiés et terminés y sont agrégés automatiquement.
7. Consultez le « Tableau de bord » pour la synthèse : indicateurs clés, répartitions et graphiques se mettent à jour en temps réel.
PRIORISATION — MÉTHODE MoSCoW
| Must have | Indispensable : sans cet élément, le produit ne peut pas être livré.
| Should have | Important : forte valeur, mais le produit reste livrable sans lui.
| Could have | Souhaitable : agréable à avoir, réalisé si le temps le permet.
| Won't have | Hors périmètre : écarté pour cette version, réévalué plus tard.
STATUTS DE SUIVI
| À faire | Élément prêt, pas encore démarré.
| En cours | Travail en cours de réalisation.
| En revue | En attente de validation ou de test.
| Bloqué | Progression empêchée par une dépendance ou un obstacle.
| Terminé | Réalisé et validé selon les critères d'acceptation.
| Annulé | Abandonné : ne sera pas réalisé.
Astuce : les listes déroulantes et les couleurs sont pilotées par l'onglet « Paramètres ». Les cellules sur fond crème sont celles à compléter.