## 📋 Backlog
📋 BACKLOG PRODUIT
Gestion des fonctionnalités · Suivi de sprint · Priorisation
Projet : |  |  | Application de gestion commerciale v2.0 |  |  | Mise à jour : |  | 07/01/2027 | Product Owner : |  | M. Durand
ID | Type | Titre de l'item | Description / Critères d'acceptation | Epic / Thème | Priorité | Story Pts | Sprint cible | Responsable | Statut | Date cible | Commentaire
BP-001 | Initiative | Refonte du module de facturation | Moderniser l'ensemble du processus de création, envoi et suivi des factures clients. | Facturation | Critique | — |  |  | En attente |  | Initiative mère pour les Epics BP-002 à BP-004
BP-002 | Epic | Génération automatique des factures | Permettre la génération automatique des factures à partir des bons de commande validés. | Facturation | Critique | — |  |  | En cours |  | Sous-ensemble de BP-001
BP-003 | User Story | Créer une facture depuis un bon de commande | En tant que commercial, je veux générer une facture en un clic depuis un bon de commande validé, afin de gagner du temps. | Facturation | Critique | 8 | Sprint 3 | L. Mercier | En cours | 31/03/2027 | Développement démarré
BP-004 | User Story | Envoyer la facture par e-mail au client | En tant que commercial, je veux envoyer la facture directement depuis l'application, afin de réduire les erreurs d'envoi. | Facturation | Haute | 5 | Sprint 3 | L. Mercier | À faire | 31/03/2027
BP-005 | User Story | Générer un relevé mensuel de factures | En tant que comptable, je veux obtenir un relevé mensuel de toutes les factures émises, afin de faciliter la clôture comptable. | Facturation | Haute | 5 | Sprint 4 | P. Fontaine | À faire | 30/04/2027
BP-006 | User Story | Appliquer des remises par catégorie client | En tant que responsable commercial, je veux définir des taux de remise par segment client, afin de personnaliser la politique tarifaire. | Facturation | Moyenne | 3 | Sprint 4 | L. Mercier | À faire | 30/04/2027 | Dépend du référentiel clients
BP-007 | Bug | Correction du calcul de TVA sur les avoirs | Le montant de TVA sur les avoirs est incorrect lorsque le taux de TVA a été modifié en cours d'exercice. | Facturation | Critique | 3 | Sprint 3 | T. Bernard | En cours | 31/03/2027 | Signalé par le service comptabilité
BP-008 | Epic | Tableau de bord des ventes | Fournir aux responsables commerciaux un tableau de bord temps réel des performances de vente. | Reporting | Haute | — |  |  | Planifié
BP-009 | User Story | Afficher le chiffre d'affaires mensuel par commercial | En tant que directeur commercial, je veux voir le CA mensuel par commercial sur un graphique, afin d'identifier les performances. | Reporting | Haute | 8 | Sprint 5 | A. Petit | À faire | 31/05/2027
BP-010 | User Story | Exporter les rapports en Excel et PDF | En tant qu'utilisateur, je veux exporter les rapports au format Excel ou PDF, afin de les partager avec la direction. | Reporting | Haute | 5 | Sprint 5 | A. Petit | À faire | 31/05/2027
BP-011 | User Story | Filtrer les données du tableau de bord par période | En tant que responsable, je veux filtrer les indicateurs par semaine, mois ou trimestre, afin d'affiner mon analyse. | Reporting | Moyenne | 3 | Sprint 5 | A. Petit | À faire | 31/05/2027
BP-012 | User Story | Alertes automatiques sur les objectifs de vente | En tant que directeur commercial, je veux recevoir une alerte e-mail lorsqu'un commercial dépasse ou sous-performe de 20 %, afin de réagir rapidement. | Reporting | Faible | 5 | Sprint 6 | T. Bernard | À faire | 30/06/2027 | Nécessite la configuration SMTP
BP-013 | Epic | Gestion des droits et accès utilisateurs | Mettre en place un système de rôles et permissions granulaires pour sécuriser l'accès aux données. | Sécurité | Critique | — |  |  | Planifié
BP-014 | User Story | Créer et gérer les profils utilisateurs | En tant qu'administrateur, je veux créer des profils avec des droits spécifiques, afin de contrôler l'accès aux modules. | Sécurité | Critique | 8 | Sprint 6 | T. Bernard | À faire | 30/06/2027 | Requis avant tout déploiement prod
BP-015 | User Story | Journalisation des actions utilisateurs | En tant qu'administrateur, je veux consulter un journal des actions effectuées, afin de garantir la traçabilité. | Sécurité | Haute | 5 | Sprint 6 | T. Bernard | À faire | 30/06/2027 | Exigence RGPD
BP-016 | User Story | Authentification à double facteur (2FA) | En tant qu'administrateur, je veux activer la 2FA pour les comptes sensibles, afin de renforcer la sécurité. | Sécurité | Haute | 5 | Sprint 7 | T. Bernard | À faire | 31/07/2027
BP-017 | User Story | Réinitialisation sécurisée du mot de passe | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe via un lien sécurisé envoyé par e-mail. | Sécurité | Moyenne | 3 | Sprint 7 | T. Bernard | À faire | 31/07/2027
BP-018 | User Story | Refonte de l'interface mobile (responsive) | En tant qu'utilisateur mobile, je veux accéder à toutes les fonctions clés depuis mon smartphone, afin de travailler en déplacement. | UX / Interface | Moyenne | 13 | Sprint 7 | C. Girard | À faire | 31/07/2027 | Audit UX préalable requis
BP-019 | User Story | Mode sombre (dark mode) | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir activer un thème sombre, afin de réduire la fatigue visuelle. | UX / Interface | Faible | 3 | Sprint 8 | C. Girard | À faire | 31/08/2027 | Amélioration cosmétique
BP-020 | User Story | Notifications in-app pour les tâches assignées | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification dans l'application lorsqu'une tâche m'est assignée. | UX / Interface | Moyenne | 5 | Sprint 8 | C. Girard | À faire | 31/08/2027
20 items au backlog |  |  |  |  | 6 Critique · 7 Haute · 5 Moyenne · 2 Faible |  | 87 story pts | 0 Terminé · 3 En cours · 14 À faire
💡 Saisissez vos items à partir de la ligne 6 · Utilisez les listes déroulantes pour le Type, la Priorité, le Sprint et le Statut · Les totaux se calculent automatiquement

## 📊 Tableau de bord
📊 TABLEAU DE BORD
Synthèse visuelle du backlog · Mise à jour automatique depuis l'onglet Backlog
INDICATEURS CLÉS
TOTAL ITEMS |  | EN COURS |  | TERMINÉS | BLOQUÉS
22 |  | 3 |  | 0 | 1
RÉPARTITION PAR STATUT
À faire | 14 | 63.64% | ███████████████████
En cours | 3 | 13.64% | ████
Planifié | 2 | 9.091% | ███
En attente | 1 | 4.545% | █
Bloqué | 0 | 0%
Terminé | 0 | 0%
RÉPARTITION PAR PRIORITÉ
Critique | 6 | 27.27% | ████████
Haute | 7 | 31.82% | ██████████
Moyenne | 5 | 22.73% | ███████
Faible | 2 | 9.091% | ███
CHARGE PAR SPRINT (story points)
Sprint | Nb items | Story pts | Terminés | % Avancement
Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sprint 3 | 3 | 16 | 0 | 0%
Sprint 4 | 2 | 8 | 0 | 0%
Sprint 5 | 3 | 16 | 0 | 0%
Sprint 6 | 3 | 18 | 0 | 0%
Sprint 7 | 3 | 21 | 0 | 0%
Sprint 8 | 2 | 8 | 0 | 0%
TOTAL | 16 | 87 | 0 | 0%

## 🗓 Sprints
🗓 PLANNING DES SPRINTS
Organisation du travail par itération · Vue du sprint en cours et des sprints à venir
Sprint sélectionné : |  | Sprint 3 | Début : | 03/03/2027 | Fin : | 31/03/2027 | 16 story pts
ID | Type | Titre de l'item | Epic | Story Pts | Responsable | Statut | Remarque
BP-003 | User Story | Créer une facture depuis un bon de commande | Facturation | 8 | L. Mercier | En cours | Développement démarré
BP-004 | User Story | Envoyer la facture par e-mail au client | Facturation | 5 | L. Mercier | À faire
BP-007 | Bug | Correction du calcul de TVA sur les avoirs | Facturation | 3 | T. Bernard | En cours | Signalé par la comptabilité
3 items dans Sprint 3 |  |  |  | 16 story pts | 0 terminés / 3 items
💡 Sélectionnez le sprint en D4 · Renseignez les items du sprint dans l'onglet Backlog (colonne 'Sprint cible') · Ce tableau se met à jour automatiquement

## 🐛 Anomalies
🐛 SUIVI DES ANOMALIES
Suivi des bugs, incidents et anomalies · Traçabilité des corrections
8 anomalies enregistrées |  | 2 Critiques · 3 Hautes |  | 3 Ouverts · 2 En cours |  | 2 Résolus · 0 Fermés |  | 1 Bloqués
N° | Date | Titre | Description / Étapes de reproduction | Composant | Sévérité | Priorité | Statut | Assigné à | Résolution
AN-001 | 15/01/2027 | Calcul TVA incorrect sur avoirs | Lors de la génération d'un avoir suite à une facture avec TVA 20%, le système applique 10% au lieu de 20%. Reproduit systématiquement. | Facturation | Critique | Critique | En cours | T. Bernard | Correction en développement – livraison Sprint 3
AN-002 | 18/01/2027 | Export PDF vide si plus de 50 lignes | L'export PDF d'une facture avec plus de 50 lignes de détail génère un fichier PDF vide (0 Ko). | Export | Haute | Haute | En cours | L. Mercier | Problème de pagination PDF identifié
AN-003 | 22/01/2027 | Perte de session après 10 min d'inactivité | L'utilisateur est déconnecté après 10 minutes d'inactivité, avant le timeout configuré à 30 minutes. | Authentification | Haute | Haute | Ouvert | T. Bernard
AN-004 | 03/02/2027 | Tri des colonnes non fonctionnel sur Firefox | Le tri par clic sur en-tête de colonne ne fonctionne pas sur Firefox 115+. Chrome et Edge non affectés. | Interface | Moyenne | Moyenne | Ouvert | C. Girard | Probablement lié à la version JS utilisée
AN-005 | 07/02/2027 | Doublon possible sur numéro de devis | Dans de rares cas de création simultanée, deux devis peuvent recevoir le même numéro. | Devis | Critique | Critique | Bloqué | L. Mercier | Bloqué – attente décision architecture base de données
AN-006 | 10/02/2027 | Champ 'Téléphone' accepte des lettres | Le champ téléphone client n'effectue aucune validation de format et accepte des caractères alphabétiques. | Formulaire client | Faible | Faible | Résolu | C. Girard | Validation regex ajoutée – déployé le 28/02/2027
AN-007 | 14/02/2027 | Message d'erreur en anglais sur timeout serveur | Lorsque le serveur est lent, le message d'erreur s'affiche en anglais : 'Gateway Timeout'. | Interface | Faible | Faible | Résolu | C. Girard | Traduit et formaté – Sprint 2
AN-008 | 20/02/2027 | Filtre 'Période' ignoré dans les rapports | Le filtre par période est pris en compte dans l'affichage mais pas dans l'export CSV. | Reporting | Haute | Haute | Ouvert | A. Petit

## 📖 Mode d'emploi
📖 MODE D'EMPLOI
Guide de saisie et de fonctionnement de la plantille Backlog Produit
OBJECTIF DE CE CLASSEUR
Ce fichier est une plantille de backlog produit complète. | Il permet de centraliser, prioriser et suivre l'avancement de toutes les fonctionnalités, améliorations et correctifs d'un projet, selon les principes Agile.
Structuré en 4 onglets actifs : | 📋 Backlog · 📊 Tableau de bord · 🗓 Sprints · 🐛 Anomalies
ONGLET 📋 BACKLOG — GUIDE DE SAISIE
Une ligne = un item | Chaque ligne représente une fonctionnalité, une user story, un bug ou une tâche. Ne pas fusionner plusieurs items sur une même ligne.
Colonne ID | Attribuez un identifiant unique : BP-001, BP-002, etc. L'identifiant ne doit jamais changer une fois attribué.
Colonne Type | Choisissez dans la liste : Initiative / Epic / User Story / Bug / Tâche. Les Initiatives et Epics n'ont pas de story points — mettez 0 ou laissez vide.
Colonne Titre | Rédigez un titre court et testable. Pour les User Stories, utilisez le format : En tant que [rôle], je veux [action], afin de [bénéfice].
Colonne Priorité | Critique : bloquant ou obligatoire · Haute : important pour la livraison · Moyenne : utile mais différable · Faible : amélioration cosmétique.
Colonne Story Points | Estimation relative de la complexité : 1, 2, 3, 5, 8, 13 (suite de Fibonacci). Seul l'équipe décide de l'estimation.
Colonne Sprint cible | Affectez l'item au sprint prévu grâce à la liste déroulante. Laissez vide si l'item n'est pas encore planifié.
Colonne Statut | À faire → En cours → Terminé. Utilisez 'En attente' pour signaler un blocage externe. Changez le statut à chaque cérémonie de sprint.
ONGLET 📊 TABLEAU DE BORD
Lecture uniquement | Ne saisissez rien dans cet onglet. Tous les indicateurs sont calculés automatiquement depuis l'onglet Backlog.
Utilisation conseillée | Utilisez cet onglet lors des points d'avancement (stand-up, COPIL) pour présenter l'état du backlog sans modifier la source.
ONGLET 🗓 SPRINTS
Sélection du sprint | Choisissez le sprint en cours dans la cellule D4 (liste déroulante). Le tableau affiche les items correspondants depuis le Backlog.
Saisie des items de sprint | Renseignez les items dans l'onglet Backlog en indiquant le sprint dans la colonne 'Sprint cible'. Ce tableau se met à jour automatiquement.
ONGLET 🐛 ANOMALIES
Séparation bugs / fonctionnel | Enregistrez ici les bugs et incidents, séparément du backlog fonctionnel. Cela évite de mélanger les demandes d'évolution et les correctifs urgents.
Numérotation | Utilisez le préfixe AN- (AN-001, AN-002...) distinct du préfixe BP- du backlog.
Sévérité vs Priorité | La sévérité mesure l'impact technique. La priorité mesure l'urgence de traitement. Un bug de sévérité Faible peut avoir une priorité Haute si de nombreux utilisateurs sont concernés.
BONNES PRATIQUES
Une personne gardienne du backlog | Désignez un Product Owner ou responsable qui valide les nouvelles entrées et les changements de priorité.
Rituel de mise à jour | Mettez à jour le backlog avant chaque cérémonie de sprint (Sprint Planning, Sprint Review). Évitez de re-prioriser à chaud sauf incident critique.
Items de taille maîtrisée | Chaque item doit pouvoir être livré dans un sprint. Si un item dépasse 13 story points, décomposez-le.
Définition de 'Terminé' | Un item est 'Terminé' uniquement si : développé, testé, validé par le PO et déployé en environnement cible.
LÉGENDE DES COULEURS — PRIORITÉ
Critique | Bloquant / obligation réglementaire / dépendance forte
Haute | Important pour la livraison prévue
Moyenne | Utile mais différable au prochain sprint
Faible | Amélioration mineure ou cosmétique