## État d'acompte
ÉTAT D'ACOMPTE MENSUEL |  |  | N° 4
MARCHÉ & INTERVENANTS
Pouvoir adjudicateur (maître d'ouvrage) | Commune de Villeneuve-sur-Somme
Maître d'œuvre | Atelier Durand-Léon Architectes
Titulaire du marché | Entreprise Bâtir & Rénover SARL
Objet du marché | Réhabilitation du groupe scolaire — lot gros œuvre
N° du marché | 2026-TRX-014 | Date d'établissement | 2027-04-30
Acompte n° | 4 | Période (mois) | Avril 2027
PARAMÈTRES FINANCIERS DU MARCHÉ
Montant du marché HT | 480000 | Taux de TVA | 20%
Taux de retenue de garantie | 5% | Coefficient de révision / actualisation | 1.008
Avance forfaitaire versée (€) | 24000 | Pénalités du présent acompte (€) | 0
Remboursement avance — début (% d'avancement) | 65% | Remboursement avance — fin (% d'avancement) | 80%
DÉCOMPTE DE L'ACOMPTE
Rubrique | Cumul antérieur (€) | Cumul à ce jour (€) | Présent acompte (€)
Travaux exécutés HT | 275200 | 350540 | 75340
Révision / actualisation de prix | 2201.6 | 2804.32 | 602.72
Montant HT (base + révision) | 277401.6 | 353344.32 | 75942.72
Avancement global | 57.33% | 73.03% | 15.7%
Retenue de garantie (5 %) | 13870.08 | 17667.216 | 3797.136
Remboursement de l'avance forfaitaire | 0 | 12846.6667 | 12846.6667
Montant net HT à mandater | 263531.52 | 322830.4373 | 59298.9173
MONTANT DU PRÉSENT ACOMPTE
Montant HT du présent acompte |  |  | 75942.72
TVA (20 %) |  |  | 15188.544
Montant TTC |  |  | 91131.264
À déduire : retenue de garantie du mois |  |  | 3797.136
À déduire : remboursement de l'avance du mois |  |  | 12846.6667
À déduire : pénalités |  |  | 0
NET À PAYER — ACOMPTE À MANDATER |  |  | 74487.4613
Le présent acompte est arrêté à la somme de 74487,46133 € TTC.
Le titulaire |  | Le maître d'œuvre

## Situation détaillée
SITUATION DE TRAVAUX — DÉCOMPTE DES PRESTATIONS
Avancement cumulé par poste · alimente l'état d'acompte · exercice 2027
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | P.U. HT (€) | Montant marché HT (€) | Avanc. cumulé | Montant à ce jour HT (€) | Cumul antérieur HT (€) | Réalisé du mois HT (€) | Reste à réaliser HT (€)
1 | Installation et repli de chantier | Ens | 1 | 18000 | 18000 | 100% | 18000 | 18000 | 0 | 0
2 | Terrassements généraux | m³ | 1200 | 25 | 30000 | 95% | 28500 | 24000 | 4500 | 1500
3 | Fondations et gros œuvre | m³ | 350 | 400 | 140000 | 88% | 123200 | 100800 | 22400 | 16800
4 | Charpente métallique | kg | 8000 | 6.5 | 52000 | 82% | 42640 | 33800 | 8840 | 9360
5 | Couverture et étanchéité | m² | 800 | 85 | 68000 | 75% | 51000 | 40800 | 10200 | 17000
6 | Menuiseries extérieures | Ens | 1 | 45000 | 45000 | 65% | 29250 | 22500 | 6750 | 15750
7 | Cloisons et doublages | m² | 1400 | 30 | 42000 | 60% | 25200 | 18900 | 6300 | 16800
8 | Plomberie et CVC | Ens | 1 | 40000 | 40000 | 45% | 18000 | 10000 | 8000 | 22000
9 | Électricité CFO / CFA | Ens | 1 | 32000 | 32000 | 40% | 12800 | 6400 | 6400 | 19200
10 | Peinture et finitions | m² | 1300 | 10 | 13000 | 15% | 1950 | 0 | 1950 | 11050
TOTAUX |  |  |  |  | 480000 | 73.03% | 350540 | 275200 | 75340 | 129460

## Suivi des acomptes
SUIVI DES ACOMPTES DU MARCHÉ
Historique des acomptes mensuels, avancement et montants mandatés · 2027
| Montant du marché HT |  | Réalisé cumulé HT |  | Avancement global
| 480000 |  | 350540 |  | 73.03%
| N° | Période | Date d'arrêté | Travaux cumulé HT (€) | Avancement | Net à payer (€)
| 1 | Janvier 2027 | 2027-01-31 | 48000 | 10% | 66000 | Payé
| 2 | Février 2027 | 2027-02-28 | 150000 | 31.25% | 123840 | Payé
| 3 | Mars 2027 | 2027-03-31 | 275200 | 57.33% | 150720 | Payé
| 4 | Avril 2027 | 2027-04-30 | 350540 | 73.03% | 74487.4613 | En cours
| TOTAL DES ACOMPTES MANDATÉS (net à payer) |  |  |  |  | 415047.4613
Avancement cumulé du marché (%)

## Notice
NOTICE D'UTILISATION
Établir un état d'acompte mensuel de marché public (travaux)
1. Renseigner la situation
Dans « Situation détaillée », listez les postes du marché (désignation, quantité, prix unitaire). Pour chaque poste, saisissez l'avancement cumulé (%) et le cumul antérieur (montant figurant sur l'acompte précédent).
2. Compléter l'en-tête
Dans « État d'acompte », renseignez les intervenants, le n° de marché, le n° et la période de l'acompte, ainsi que les paramètres : TVA, retenue de garantie, coefficient de révision, avance et seuils de remboursement.
3. Lire le décompte
Le décompte calcule seul, en cumul antérieur / à ce jour / présent acompte : travaux HT, révision, retenue de garantie, remboursement de l'avance, puis TVA, pénalités et le NET À PAYER.
4. Suivre le marché
« Suivi des acomptes » récapitule les acomptes successifs, l'avancement global et les montants mandatés, avec une courbe d'avancement.
5. Réutiliser le modèle
Remplacez les données d'exemple. Le remboursement de l'avance démarre automatiquement lorsque l'avancement dépasse le seuil de début (par défaut 65 %) et s'achève au seuil de fin (80 %).
LÉGENDE
Cellule à saisir
Cellule calculée automatiquement
Net à payer / acompte en cours
Montant à déduire
Modèle indicatif à adapter au CCAP et au CCAG applicables. Les taux (TVA, retenue de garantie), le régime de l'avance et les règles de révision priment sur les valeurs d'exemple.