## État d'acompte
ÉTAT D'ACOMPTE MENSUEL |  |  |  | N° 2026-T02-087
Marché public de travaux — état établi au titre du CCAG Travaux · pièce justifiant l'acompte
IDENTIFICATION DU MARCHÉ
| Marché n° | 2026-T02-087 | Acompte n° | 6
| Période | Juin 2027 | Date d'établissement | 2027-06-30
| Maître d'ouvrage | Communauté de communes des Coteaux Verts
| Maître d'œuvre | Cabinet Aubry-Vasseur, architectes & ingénierie
| Titulaire du marché | SAS Charpentes & Toitures du Ponant
| Objet du marché | Pôle sportif intercommunal — Lot 2 : charpente, couverture, bardage
SYNTHÈSE DE L'ACOMPTE
| Montant du marché HT | Avancement global | NET À PAYER (€ TTC)
| 619999.8 | 71.82% | 65390.4821
PARAMÈTRES FINANCIERS
| Taux de TVA | 20% | Retenue de garantie | 5%
| Coefficient de révision / actualisation | 1.014 | Avance forfaitaire versée (€) | 31000
| Remboursement avance — début (% d'avancement) | 65% | Remboursement avance — fin (% d'avancement) | 80%
| Pénalités du présent acompte (€) | 1800 | Montant du marché HT | 619999.8
DÉCOMPTE CUMULÉ (HORS TAXES)
| Rubrique | Cumul antérieur | Cumul à ce jour | Présent acompte
| Travaux exécutés | 375559.86 | 445259.836 | 69699.976
| Révision / actualisation de prix | 5257.838 | 6233.6377 | 975.7997
| Montant HT (base + révision) | 380817.698 | 451493.4737 | 70675.7757
| Avancement global | 60.57% | 71.82% | 11.24%
| Retenue de garantie (5 %) | 19040.8849 | 22574.6737 | 3533.7888
| Remboursement de l'avance forfaitaire | 0 | 14086.6599 | 14086.6599
| Montant net HT à mandater | 361776.8131 | 414832.1401 | 53055.327
LIQUIDATION DU PRÉSENT ACOMPTE
| Montant HT du présent acompte |  |  | 70675.7757
| TVA (20 %) |  |  | 14135.1551
| Montant TTC |  |  | 84810.9308
| À déduire — retenue de garantie du mois |  |  | 3533.7888
| À déduire — remboursement de l'avance du mois |  |  | 14086.6599
| À déduire — pénalités |  |  | 1800
| NET À PAYER — ACOMPTE À MANDATER (€ TTC) |  |  | 65390.4821
Arrêté le présent acompte à la somme de 65390,48214 € toutes taxes comprises.
| Le titulaire |  | Le maître d'œuvre

## Situation
SITUATION DE TRAVAUX
Décompte des prestations exécutées — avancement cumulé par poste · alimente l'état d'acompte · 2027
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | P.U. HT (€) | Montant marché HT (€) | Avancement | Montant à ce jour HT (€) | Cumul antérieur HT (€) | Réalisé du mois HT (€) | Reste à réaliser HT (€)
1 | Installation et repli de chantier | Ens | 1 | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 15000 | 0 | 0
2 | Charpente en lamellé-collé | m³ | 95 | 1736.84 | 164999.8 | 82% | 135299.836 | 118799.86 | 16499.976 | 29699.964
3 | Charpente métallique secondaire | kg | 9000 | 8 | 72000 | 78% | 56160 | 48960 | 7200 | 15840
4 | Couverture bac acier isolé | m² | 1600 | 80 | 128000 | 74% | 94720 | 79360 | 15360 | 33280
5 | Étanchéité toiture-terrasse | m² | 800 | 120 | 96000 | 68% | 65280 | 52800 | 12480 | 30720
6 | Bardage métallique double peau | m² | 925 | 80 | 74000 | 60% | 44400 | 35520 | 8880 | 29600
7 | Zinguerie et évacuations EP | ml | 560 | 50 | 28000 | 55% | 15400 | 11760 | 3640 | 12600
8 | Désenfumage et lanterneaux | U | 22 | 1000 | 22000 | 50% | 11000 | 8360 | 2640 | 11000
9 | Serrurerie et garde-corps | ml | 200 | 100 | 20000 | 40% | 8000 | 5000 | 3000 | 12000
TOTAL |  |  |  |  | 619999.8 | 71.82% | 445259.836 | 375559.86 | 69699.976 | 174739.964

## Suivi & pilotage
SUIVI & PILOTAGE DU MARCHÉ
Historique des acomptes, avancement et trésorerie mandatée · 2027
| MONTANT DU MARCHÉ HT |  | RÉALISÉ CUMULÉ HT |  | AVANCEMENT GLOBAL |  | TOTAL MANDATÉ (net)
| 619999.8 |  | 445259.836 |  | 71.82% |  | 527870.4821
HISTORIQUE DES ACOMPTES
| N° | Période | Date d'arrêté | Travaux cumulé HT (€) | Avancement | Net à payer (€) | Statut
| 1 | Janvier 2027 | 2027-01-31 | 62000 | 10% | 79980 | Payé
| 2 | Février 2027 | 2027-02-28 | 155000 | 25% | 113460 | Payé
| 3 | Mars 2027 | 2027-03-31 | 248000 | 40% | 113460 | Payé
| 4 | Avril 2027 | 2027-04-30 | 310000 | 50% | 75640 | Payé
| 5 | Mai 2027 | 2027-05-31 | 375560 | 60.57% | 79940 | Payé
| 2026-T02-087 | Juin 2027 | 2027-06-30 | 445259.836 | 71.82% | 65390.4821 | En cours
| TOTAL DES ACOMPTES (net à payer) |  |  |  |  | 527870.4821
| Avancement cumulé (%) |  |  |  | Net à payer par acompte (€)

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Établir un état d'acompte mensuel de marché public de travaux
1 · Renseigner la situation
Dans « Situation », listez les postes du marché (désignation, quantité, prix unitaire). Pour chaque poste, saisissez l'avancement cumulé (%) et le cumul antérieur figurant sur l'acompte précédent.
2 · Compléter l'en-tête
Dans « État d'acompte », renseignez l'identification (intervenants, n° de marché, n° et période d'acompte) et les paramètres financiers : TVA, retenue de garantie, coefficient de révision, avance et seuils de remboursement.
3 · Lire le décompte
Le décompte cumulé calcule seul (cumul antérieur / à ce jour / présent acompte). La liquidation en déduit le NET À PAYER après TVA, retenue de garantie, remboursement d'avance et pénalités.
4 · Piloter le marché
« Suivi & pilotage » récapitule les acomptes successifs, l'avancement global et la trésorerie mandatée, avec deux graphiques.
5 · Réutiliser le modèle
Remplacez les données d'exemple. Le remboursement de l'avance démarre automatiquement au seuil de début (65 %) et s'achève au seuil de fin (80 %) d'avancement.
LÉGENDE
Cellule à saisir
Cellule calculée automatiquement
Sous-total / acompte en cours
Montant à déduire
Modèle indicatif à adapter au CCAP et au CCAG applicables. Les taux (TVA, retenue de garantie), le régime de l'avance et les règles de révision priment sur les valeurs d'exemple.