## Tableau de bord
SUIVI FINANCIER DU MARCHÉ | [6 empty] | Marché n° 2026-TRX-014 · Lot 03 – Menuiseries extérieures
Réhabilitation énergétique du groupe scolaire des Tilleuls · Menuiseries Durand & Associés SAS | [6 empty] | Situation au 07/09/2027 · 8 état(s) d'acompte
MONTANT DU MARCHÉ HT |  |  | TRAVAUX EXÉCUTÉS HT |  |  | ACOMPTES ÉTABLIS TTC |  |  | RESTE À RÉALISER HT
406400 |  |  | 363357.5 |  |  | 373169.37 |  |  | 43042.5
dont avenants : 27.400 € (7,2 %) |  |  | soit 89,4 % du marché au prix de base |  |  | dont 326.791 € déjà payés |  |  | achèvement contractuel : 03/11/2027
AVANCE RESTANT À REMBOURSER |  |  | RETENUE DE GARANTIE CUMULÉE |  |  | PÉNALITÉS RETENUES |  |  | INTÉRÊTS MORATOIRES DUS
0 |  |  | 21801.45 |  |  | 1083.76 |  |  | 284.35
sur 45.480 € d'avance TTC |  |  | 5,0 % – libérée à la levée des réserves |  |  | brutes : 1.084 € · plafond : 40.640 € |  |  | 1 paiement(s) hors délai de 30 jours
Avancement financier par situation (HT, prix de base) | [6 empty] | Points de contrôle
[7 empty] | CONTRÔLE |  |  | CONSTAT | STATUT | Situation | Cumul des situations précédentes | Travaux de la période | N° | Montant du marché
[7 empty] | Avancement des postes ≤ 100 % |  |  | Aucun écart | Conforme | N° 1 · janv. | 0 | 5390 | 1 | 406400
[7 empty] | Avancement cumulé jamais en baisse |  |  | Aucune baisse | Conforme | N° 2 · févr. | 5390 | 16310 | 2 | 406400
[7 empty] | Travaux exécutés ≤ montant du marché |  |  | 89,4 % | Conforme | N° 3 · mars | 21700 | 34210 | 3 | 406400
[7 empty] | Sous-traitance dans la limite des actes spéciaux |  |  | Respectée | Conforme | N° 4 · avr. | 55910 | 53065 | 4 | 406400
[7 empty] | Révision : indices définitifs |  |  | 2 provisoire(s) | À vérifier | N° 5 · mai | 108975 | 61995 | 5 | 406400
[7 empty] | Pénalités : exonération et plafond |  |  | Appliquées | Information | N° 6 · juin | 170970 | 74970 | 6 | 406400
[7 empty] | Remboursement de l'avance |  |  | Terminé | Conforme | N° 7 · juil. | 245940 | 71317.5 | 7 | 406400
[7 empty] | Paiements dans le délai global |  |  | 1 en retard | À vérifier | N° 8 · août | 317257.5 | 46100 | 8 | 406400
[7 empty] | Acomptes échus non payés |  |  | 0 acompte(s) | Conforme |  | 0 | 0 | 9 | 406400
[7 empty] | Demandes en attente ou à transmettre |  |  | 1 demande(s) | Information |  | 0 | 0 | 10 | 406400
[13 empty] | 0 | 0 | 11 | 406400
[7 empty] | Les contrôles portent sur l'ensemble des situations saisies. Détail des calculs : onglet Situations ; document à transmettre : onglet État d'acompte. | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 406400
Récapitulatif des états d'acompte
N° | Mois | Travaux de la période HT | Révision de la période HT | Déductions de la période | ACOMPTE TTC | dont paiement direct | Part du titulaire | Demande reçue le | Paiement avant le | Payé le | Statut
1 | 2027-01-01 | 5390 | 32.34 | 323.4 | 6183.41 | 0 | 6183.41 | 2027-02-05 | 2027-03-07 | 2027-03-02 | Payé
2 | 2027-02-01 | 16310 | 130.48 | 978.6 | 18749.97 | 0 | 18749.97 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 2027-03-30 | Payé
3 | 2027-03-01 | 34210 | 342.1 | 2772.6 | 53089.92 | 0 | 53089.92 | 2027-04-05 | 2027-05-05 | 2027-04-29 | Payé
4 | 2027-04-01 | 53065 | 583.71 | 3573.9 | 68604.56 | 0 | 68604.56 | 2027-05-05 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | Payé en retard
5 | 2027-05-01 | 61995 | 805.93 | 3149.7 | 60811.41 | 4800 | 56011.41 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 2027-07-01 | Payé
6 | 2027-06-01 | 74970 | 1049.58 | 4198.2 | 81025.3 | 12100 | 68925.3 | 2027-07-05 | 2027-08-04 | 2027-07-30 | Payé
7 | 2027-07-01 | 71317.5 | 998.44 | 43653.13 | 38326 | 14400 | 23926 | 2027-08-05 | 2027-09-04 | 2027-09-01 | Payé
8 | 2027-08-01 | 46100 | 645.4 | 9715.68 | 46378.8 | 12000 | 34378.8 | 2027-09-07 | 2027-10-07 |  | En attente
Total |  | 363357.5 | 4587.98 | 68365.21 | 373169.37 | 43300 | 329869.37
Ligne surlignée : état d'acompte actuellement affiché dans l'onglet État d'acompte.

## État d'acompte
ÉTAT D'ACOMPTE MENSUEL |  | N° 8 · août 2027
Décompte établi selon le marché et le CCAG Travaux 2021 |  | Période du 01/08/2027 au 31/08/2027
| Numéro de l'état d'acompte à éditer | 8 | ◄ tout le document se met à jour |  | 8
A | IDENTIFICATION
| Acheteur (pouvoir adjudicateur) | Commune de Val-Fleuri · Le Maire, par délégation
| Maître d'œuvre | Atelier Lignes & Volumes – architectes
| Titulaire | Menuiseries Durand & Associés SAS · SIRET 999 111 333 00045
| Marché | N° 2026-TRX-014 · Lot 03 – Menuiseries extérieures · notifié le 15/12/2026
| Objet | Réhabilitation énergétique du groupe scolaire des Tilleuls
| Montant du marché | 406.400,00 € HT · 487.680,00 € TTC (dont avenants : 27.400,00 € HT)
| Forme des prix | Prix révisables · mois zéro : octobre 2026
| Engagement juridique · comptable | EJ-2027-00458 · Service de gestion comptable de Val-Fleuri
B | DÉCOMPTE
| Désignation | Cumul à ce jour | Cumul précédent | Présent état
| 1 · Travaux exécutés au prix de base (HT) | 363357.5 | 317257.5 | 46100
| 2 · Approvisionnements (HT) | 0 | 0 | 0
| 3 · Révision des prix (HT) – coefficient 1,014 · indice provisoire | 4587.98 | 3942.58 | 645.4
| 4 · Montant hors taxes (1 + 2 + 3) | 367945.48 | 321200.08 | 46745.4
| 5 · TVA à 20,0 % | 73589.1 | 64240.02 | 9349.08
| 6 · Montant TTC (4 + 5) | 441534.58 | 385440.1 | 56094.48
Déductions
| 7 · Remboursement de l'avance | 45480 | 39614.08 | 5865.92
| 8 · Retenue de garantie (5,0 %) | 21801.45 | 19035.45 | 2766
| 9 · Pénalités (hors champ de la TVA) | 1083.76 | 0 | 1083.76
| 10 · Total des déductions (7 + 8 + 9) | 68365.21 | 58649.53 | 9715.68
| 11 · Montant TTC dû (6 – 10) | 373169.37 | 326790.57 | 46378.8
| MONTANT DU PRÉSENT ACOMPTE TTC | 46378.8
Arrêté le présent état d'acompte à la somme de 46.378,80 € TTC, après déduction du remboursement de l'avance, de la retenue de garantie et des pénalités de la période.
C | RÉPARTITION DU PAIEMENT
| Bénéficiaire | Cumul à ce jour | Cumul précédent | Présent état
| Stores & Fermetures du Val – paiement direct (TVA autoliquidée) | 34900 | 25300 | 9600
| Métallerie Aubrac – paiement direct (TVA autoliquidée) | 8400 | 6000 | 2400
| Sous-traitant n° 3 (non déclaré) | 0 | 0 | 0
| Part revenant au titulaire | 329869.37 | 295490.57 | 34378.8
D | SUIVI DU MARCHÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE
| Avancement des travaux (prix de base) | 89.41% | Reste à réaliser HT | 43042.5
| Avance versée TTC | 45480 | Avance restant due | 0
| Retenue de garantie cumulée | 21801.45 | Pénalités brutes | 1083.76
| Demande de paiement reçue le | 2027-09-07 | Paiement avant le | 2027-10-07
| Situation du paiement | En attente | Intérêts moratoires | 0
E | VISAS
| Le titulaire – demande de paiement | Le maître d'œuvre – état vérifié et proposé
| Date : | Date :
| Le représentant de l'acheteur – arrêté et certifié | Observations
Date :

## Situations
SITUATIONS MENSUELLES | [29 empty] | Marché n° 2026-TRX-014 · Lot 03 – Menuiseries extérieures
Calcul cumulé de chaque état d'acompte : révision, déductions, sous-traitance et paiement | [29 empty] | Titulaire : Menuiseries Durand & Associés SAS
Une ligne par mois d'exécution. Les travaux proviennent de l'onglet Avancement ; saisissez les approvisionnements, les pénalités, la sous-traitance et les dates de paiement. | [27 empty] | Saisie |  | Calcul automatique
PÉRIODE |  |  | TRAVAUX (PRIX DE BASE) |  |  | RÉVISION DES PRIX |  |  |  | MONTANTS CUMULÉS |  |  | DÉDUCTIONS CUMULÉES |  |  |  |  | ACOMPTE |  | SOUS-TRAITANCE (PAIEMENT DIRECT) |  |  |  |  | PAIEMENT
N° | Mois d'exécution | Fin de période | Travaux cumulés HT | Approvision- nements HT | Travaux de la période HT | Coef. Cn | Indice | Révision de la période HT | Révision cumulée HT | Montant HT cumulé | TVA cumulée | Montant TTC cumulé | Rembours. de l'avance | Retenue de garantie | Jours de retard | Autres pénalités | Pénalités retenues | Net cumulé dû TTC | ACOMPTE TTC | ST 1 HT Stores & Ferme | ST 2 HT Métallerie Aub | ST 3 HT | Paiement direct TTC | Part du titulaire TTC | Demande reçue le | Paiement avant le | Payé le | Retard (jours) | Intérêts moratoires | Statut | Pénalités brutes | Exécution (% HT)
1 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 5390 |  | 5390 | 1.006 | Définitif | 32.34 | 32.34 | 5422.34 | 1084.47 | 6506.81 | 0 | 323.4 |  |  | 0 | 6183.41 | 6183.41 |  |  |  | 0 | 6183.41 | 2027-02-05 | 2027-03-07 | 2027-03-02 | 0 |  | Payé | 0 | 1.326%
2 | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 21700 |  | 16310 | 1.008 | Définitif | 130.48 | 162.82 | 21862.82 | 4372.56 | 26235.38 | 0 | 1302 |  |  | 0 | 24933.38 | 18749.97 |  |  |  | 0 | 18749.97 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 2027-03-30 | 0 |  | Payé | 0 | 5.34%
3 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 55910 | 12000 | 34210 | 1.01 | Définitif | 342.1 | 504.92 | 68414.92 | 13682.98 | 82097.9 | 0 | 4074.6 |  |  | 0 | 78023.3 | 53089.92 |  |  |  | 0 | 53089.92 | 2027-04-05 | 2027-05-05 | 2027-04-29 | 0 |  | Payé | 0 | 13.76%
4 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 108975 | 18500 | 53065 | 1.011 | Définitif | 583.71 | 1088.63 | 128563.63 | 25712.73 | 154276.36 | 0 | 7648.5 |  |  | 0 | 146627.86 | 68604.56 |  |  |  | 0 | 68604.56 | 2027-05-05 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 13 | 284.35 | Payé en retard | 0 | 26.81%
5 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 170970 | 9000 | 61995 | 1.013 | Définitif | 805.93 | 1894.56 | 181864.56 | 36372.91 | 218237.47 | 0 | 10798.2 |  |  | 0 | 207439.27 | 60811.41 | 4800 |  |  | 4800 | 56011.41 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 2027-07-01 | 0 |  | Payé | 0 | 42.07%
6 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 245940 | 4000 | 74970 | 1.014 | Définitif | 1049.58 | 2944.14 | 252884.14 | 50576.83 | 303460.97 | 0 | 14996.4 | 3 |  | 0 | 288464.57 | 81025.3 | 9200 | 2900 |  | 12100 | 68925.3 | 2027-07-05 | 2027-08-04 | 2027-07-30 | 0 |  | Payé | 406.41 | 60.52%
7 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | 317257.5 |  | 71317.5 | 1.014 | Provisoire | 998.44 | 3942.58 | 321200.08 | 64240.02 | 385440.1 | 39614.08 | 19035.45 |  |  | 0 | 326790.57 | 38326 | 11300 | 3100 |  | 14400 | 23926 | 2027-08-05 | 2027-09-04 | 2027-09-01 | 0 |  | Payé | 406.41 | 78.07%
8 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 363357.5 |  | 46100 | 1.014 | Provisoire | 645.4 | 4587.98 | 367945.48 | 73589.1 | 441534.58 | 45480 | 21801.45 | 5 |  | 1083.76 | 373169.37 | 46378.8 | 9600 | 2400 |  | 12000 | 34378.8 | 2027-09-07 | 2027-10-07 |  | 0 |  | En attente | 1083.76 | 89.41%
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totaux |  |  |  |  | 363357.5 |  |  | 4587.98 | [10 empty] | 373169.37 | 34900 | 8400 | 0 | 43300 | 329869.37 |  |  |  |  | 284.35

## Avancement
AVANCEMENT DES TRAVAUX | [5 empty] | Marché n° 2026-TRX-014 · Lot 03 – Menuiseries extérieures
Décomposition du prix et pourcentage d'avancement cumulé de chaque poste, situation par situation | [5 empty] | Titulaire : Menuiseries Durand & Associés SAS
Une colonne par situation : saisissez l'avancement cumulé de chaque poste à la fin du mois (jamais en baisse). |  |  |  | Saisie | Calcul automatique
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | [6 empty] | AVANCEMENT CUMULÉ À LA FIN DE CHAQUE SITUATION
Code | Désignation du poste | Origine | Montant HT | Avancement actuel | Réalisé HT | Reste à réaliser HT | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N° 14 | N° 15 | N° 16 | N° 17 | N° 18 | N° 19 | N° 20 | N° 21 | N° 22 | N° 23 | N° 24
Mois de la situation › | [6 empty] | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
01 | Installation et repli de chantier | Marché initial | 8500 | 100% | 8500 | 0 | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100%
02 | Dépose des menuiseries existantes | Marché initial | 14200 | 100% | 14200 | 0 | 20% | 55% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
03 | Fenêtres aluminium – bâtiment A | Marché initial | 96400 | 100% | 96400 | 0 | 0% | 10% | 30% | 55% | 75% | 90% | 100% | 100%
04 | Fenêtres aluminium – bâtiment B | Marché initial | 88750 | 95% | 84312.5 | 4437.5 | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 85% | 95%
05 | Portes-fenêtres et châssis fixes | Marché initial | 42300 | 90% | 38070 | 4230 | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 60% | 80% | 90%
06 | Portes d'entrée et sas | Marché initial | 36800 | 80% | 29440 | 7360 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80%
07 | Occultations – volets roulants | Marché initial | 54600 | 75% | 40950 | 13650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 55% | 75%
08 | Habillages et étanchéité périphérique | Marché initial | 18900 | 75% | 14175 | 4725 | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 45% | 60% | 75%
09 | Garde-corps et protections | Marché initial | 12400 | 70% | 8680 | 3720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 70%
10 | Réglages, essais et dossier des ouvrages exécutés | Marché initial | 6150 | 20% | 1230 | 4920 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20%
11 | Châssis de désenfumage de la cage d'escalier | Avenant n° 1 | 17800 | 100% | 17800 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 100%
12 | Menuiseries du préau | Avenant n° 1 | 9600 | 100% | 9600 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
Travaux exécutés cumulés HT |  |  | 406400 | 89.41% | 363357.5 | 43042.5 | 5390 | 21700 | 55910 | 108975 | 170970 | 245940 | 317257.5 | 363357.5
Part du montant total HT | [6 empty] | 1.326% | 5.34% | 13.76% | 26.81% | 42.07% | 60.52% | 78.07% | 89.41%
Travaux de la période HT | [6 empty] | 5390 | 16310 | 34210 | 53065 | 61995 | 74970 | 71317.5 | 46100

## Révision des prix
RÉVISION DES PRIX
Valeurs mensuelles de l'indice et coefficient de révision Cn
Saisissez l'indice dès sa publication : les révisions provisoires deviennent définitives automatiquement. |  |  | Saisie | Calcul automatique
SAISIE |  | CALCUL
Mois | Indice publié | Indice retenu | Statut | Coefficient Cn | Observations
2026-01-01 | 129.8 | 129.8 | Définitif | 0.989
2026-02-01 | 130.1 | 130.1 | Définitif | 0.991
2026-03-01 | 130.2 | 130.2 | Définitif | 0.991
2026-04-01 | 130.3 | 130.3 | Définitif | 0.992
2026-05-01 | 130.5 | 130.5 | Définitif | 0.993
2026-06-01 | 130.6 | 130.6 | Définitif | 0.994
2026-07-01 | 131 | 131 | Définitif | 0.997
2026-08-01 | 131.4 | 131.4 | Définitif | 0.999
2026-09-01 | 131.4 | 131.4 | Définitif | 0.999
2026-10-01 | 131.6 | 131.6 | Définitif | 1 | Mois zéro du marché
2026-11-01 | 131.8 | 131.8 | Définitif | 1.002
2026-12-01 | 132.2 | 132.2 | Définitif | 1.004
2027-01-01 | 132.5 | 132.5 | Définitif | 1.006
2027-02-01 | 132.8 | 132.8 | Définitif | 1.008
2027-03-01 | 133 | 133 | Définitif | 1.01
2027-04-01 | 133.2 | 133.2 | Définitif | 1.011
2027-05-01 | 133.5 | 133.5 | Définitif | 1.013
2027-06-01 | 133.7 | 133.7 | Définitif | 1.014
2027-07-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2027-08-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2027-09-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2027-10-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2027-11-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2027-12-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-01-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-02-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-03-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-04-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-05-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-06-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-07-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-08-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-09-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-10-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-11-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2028-12-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-01-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-02-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-03-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-04-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-05-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-06-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-07-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-08-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-09-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-10-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-11-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014
2029-12-01 |  | 133.7 | Provisoire | 1.014

## Marché
DONNÉES DU MARCHÉ | [8 empty] | Marché n° 2026-TRX-014 · Lot 03 – Menuiseries extérieures
Identification, montants, avance, retenue de garantie, révision, pénalités et paiement | [8 empty] | Titulaire : Menuiseries Durand & Associés SAS
À renseigner une fois à partir de l'acte d'engagement et du CCAP : ces paramètres alimentent tous les calculs. | [6 empty] | Saisie | Calcul automatique
A | IDENTIFICATION DU MARCHÉ |  |  |  | B | PARTIES AU MARCHÉ |  |  |  | LISTES DÉROULANTES
| N° du marché | 2026-TRX-014 |  |  |  | Acheteur (pouvoir adjudicateur) | Commune de Val-Fleuri |  |  | Procédures | CCAG | Forme des prix * | Assiette de la retenue * | Origine des postes *
| Objet du marché | Réhabilitation énergétique du groupe scolaire des Tilleuls |  |  |  | Représentant de l'acheteur | Le Maire, par délégation |  |  | Procédure adaptée | CCAG Travaux 2021 | Prix fermes | TTC hors révision | Marché initial
| Lot | Lot 03 – Menuiseries extérieures |  |  |  | Maître d'œuvre | Atelier Lignes & Volumes – architectes |  |  | Appel d'offres ouvert | CCAG Fournitures courantes et services 2021 | Prix fermes actualisables | TTC révision comprise | Avenant n° 1
| Procédure de passation | Procédure adaptée |  |  |  | Titulaire (ou mandataire du groupement) | Menuiseries Durand & Associés SAS |  |  | Appel d'offres restreint | CCAG Techniques de l'information 2021 | Prix révisables |  | Avenant n° 2
| CCAG de référence | CCAG Travaux 2021 |  |  |  | N° SIRET du titulaire | 999 111 333 00045 |  |  | Procédure avec négociation | CCAG Maîtrise d'œuvre 2021 |  |  | Avenant n° 3
| Forme des prix | Prix révisables |  |  |  | Adresse du titulaire | 8 rue des Artisans – 00000 Val-Fleuri |  |  | Marché sans publicité ni mise en concurrence | CCAG Marchés industriels 2021
| Date de notification | 2026-12-15 |  |  |  | Comptable assignataire | Service de gestion comptable de Val-Fleuri
| Date de l'ordre de service de démarrage | 2027-01-04 |  |  |  | N° d'engagement juridique | EJ-2027-00458
| Délai d'exécution (mois) | 10 |  |  |  | Code service (facturation électronique) | SERV-TRAVAUX
| Date contractuelle d'achèvement | 2027-11-03
* Valeurs utilisées par les calculs : ne pas les renommer.
C | MONTANTS DU MARCHÉ |  |  |  | D | AVANCE
| Montant initial HT | 379000 |  |  |  | Avance accordée | Oui
| Montant des avenants HT | 27400 |  |  |  | Taux de l'avance | 10%
| Montant total HT (marché + avenants) | 406400 |  |  |  | Assiette de l'avance TTC | 454800
| Taux de TVA | 20% |  |  |  | Montant de l'avance TTC | 45480
| Montant total TTC | 487680 |  |  |  | Date de versement de l'avance | 2027-01-22
| Poids des avenants / montant initial | 7.23% |  |  |  | Début du remboursement (% exécuté) | 65%
[6 empty] | Fin du remboursement (% exécuté) | 80%
| Avenant | Notifié le | Montant HT (Avancement) |  |  | Assiette : montant initial TTC, ou 12 fois ce montant divisé par la durée en mois si le marché dépasse 12 mois. Remboursement linéaire entre les deux seuils ; au-delà de 30 % d'avance, indiquez 0 % en début.
| Avenant n° 1 | 2027-05-12 | 27400
| Avenant n° 2 |  | 0
| Avenant n° 3 |  | 0 |  | F | RÉVISION DES PRIX
[6 empty] | Indice de référence | Indice BT (valeurs fictives)
E | RETENUE DE GARANTIE |  |  |  |  | Mois zéro (mois d'établissement des prix) | 2026-10-01
| Taux de la retenue de garantie | 5% |  |  |  | Valeur de l'indice au mois zéro | 131.6
| Remplacée par une garantie à première demande ou une caution | Non |  |  |  | Partie fixe de la formule | 0.125
| Assiette de la retenue | TTC hors révision |  |  |  | Coefficient d'actualisation (prix actualisables) | 1
Cn = partie fixe + (1 – partie fixe) × In / I0, arrondi au millième supérieur.
G | PÉNALITÉS DE RETARD
| Pénalité journalière : 1 / … | 3000 |  |  | H | DÉLAI DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS MORATOIRES
| Montant d'un jour de retard | 135.47 |  |  |  | Délai global de paiement (jours) | 30
| Plafond (% du montant total HT) | 10% |  |  |  | Taux directeur BCE retenu | 2%
| Exonération si le total ne dépasse pas | 1000 |  |  |  | Majoration (points) | 8%
[6 empty] | Taux des intérêts moratoires | 10%
[6 empty] | Indemnité forfaitaire de recouvrement | 40
[6 empty] | Date de situation | 2027-09-07
Date de situation : date du jour, ou dernière date saisie dans les situations si elle est postérieure.
I | SOUS-TRAITANTS ACCEPTÉS
| Raison sociale | Montant maximal HT (acte spécial) | Paiement direct | Autoliquidation de la TVA |  | Nature des prestations sous-traitées | Payé HT (cumul) | Reste HT | Contrôle
| Stores & Fermetures du Val | 42000 | Oui | Oui |  | Fourniture et pose des volets roulants | 34900 | 7100 | Conforme
| Métallerie Aubrac | 15000 | Oui | Oui |  | Garde-corps et protections | 8400 | 6600 | Conforme
Formulas:
Commune de Val-Fleuri = IF(D15<>"Prix fermes actualisables",1,IF(D17<=EDATE(J34,3),1,IFERROR(ROUNDUP([Commune de Val-Fleuri, row above]+(1-[Commune de Val-Fleuri, row above])*INDEX('Révision des prix'!$D10:D57,MATCH(DATE(YEAR(EDATE(D17,-3)),MONTH(EDATE(D17,-3)),1),'Révision des prix'!$B10:B57,0))/J35,3),1)))

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Préparer, contrôler et éditer les états d'acompte d'un marché public de travaux
A | À QUOI SERT CE CLASSEUR
Il produit chaque mois l'état d'acompte d'un marché public de travaux à partir de l'avancement des postes : travaux au prix de base, approvisionnements, révision des prix, TVA, remboursement de l'avance, retenue de garantie, pénalités, paiement direct des sous-traitants et part du titulaire. Tous les montants sont calculés en cumul, puis par différence avec l'état précédent, jusqu'au décompte général.
B | MISE EN PLACE – UNE FOIS PAR MARCHÉ
| Marché | Identification, parties, TVA, avance, retenue de garantie, forme des prix, pénalités, délai de paiement et sous-traitants acceptés (montant de l'acte spécial, paiement direct, autoliquidation).
| Avancement | Décomposition du prix : un poste par ligne avec son montant HT et son origine (marché initial ou avenant). Le montant du marché se calcule à partir de ces lignes.
| Révision des prix | Pour des prix révisables : valeurs mensuelles de l'indice, mois zéro et partie fixe dans l'onglet Marché.
C | CHAQUE MOIS
| Avancement | Renseignez, dans la colonne de la situation, le pourcentage d'avancement cumulé de chaque poste.
| Situations | Ajoutez la ligne du mois : approvisionnements, jours de retard, montants des sous-traitants, puis date de réception de la demande et date de paiement.
| État d'acompte | Choisissez le numéro de l'état : le document se met à jour ; imprimez-le ou enregistrez-le en PDF pour le joindre à la demande de paiement.
| Tableau de bord | Vérifiez les points de contrôle et le suivi des paiements.
D | LOGIQUE DE CALCUL
| Travaux exécutés | Somme des montants HT des postes × pourcentage d'avancement cumulé.
| Révision des prix | Travaux de la période × (Cn – 1). Cn = partie fixe + (1 – partie fixe) × In / I0, arrondi au millième supérieur. Indice non publié : dernier indice connu, révision provisoire.
| Remboursement de l'avance | Progressif entre les seuils de début et de fin (en % du montant exécuté), jusqu'au montant total de l'avance.
| Retenue de garantie | Taux × montant TTC des travaux et approvisionnements (révision comprise ou non selon l'assiette choisie). Nulle si une garantie à première demande ou une caution la remplace.
| Pénalités | Jours de retard × montant total HT / dénominateur, plus les autres pénalités ; aucune retenue tant que le total reste sous le seuil d'exonération, plafond en % du montant HT.
| Paiement direct | Montant HT du sous-traitant, TVA ajoutée sauf autoliquidation ; déduit de la part du titulaire.
| Intérêts moratoires | Acompte × (taux BCE + majoration) × jours de retard / 365, plus l'indemnité forfaitaire.
E | CODES COULEUR
| Saisie | Cellule à renseigner (valeur libre ou liste déroulante).
| Calcul | Calcul automatique : ne pas modifier.
| Conforme · Payé | Aucun point relevé.
| À vérifier · En attente | Information à compléter, indice provisoire, paiement attendu ou effectué hors délai.
| Non conforme · Échu | Incohérence à corriger ou acompte échu non payé.
| État sélectionné | Situation affichée dans l'état d'acompte.
F | REPÈRES RÉGLEMENTAIRES (À ADAPTER AU CCAP)
› | La retenue de garantie ne peut excéder 5 % du montant du marché ; elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou, si l'acheteur l'accepte, par une caution.
› | Avance jusqu'à 30 % : le remboursement débute quand les prestations exécutées atteignent 65 % du montant TTC ; au-delà de 30 %, dès la première demande de paiement. Suivez d'abord les clauses de votre marché.
› | CCAG Travaux 2021 : pénalité journalière de 1/3 000 du montant HT sauf stipulation contraire, exonération si le total ne dépasse pas 1 000 € et plafond de 10 % du montant HT.
› | Délai global de paiement de 30 jours pour la plupart des acheteurs publics ; tout retard ouvre droit à des intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire de 40 €.
› | Les pénalités sont des indemnités : elles se déduisent du montant TTC sans TVA.
› | Taux BCE, indices et dates de paiement sont à actualiser : les valeurs fournies sont des exemples fictifs.
G | BONNES PRATIQUES
› | Saisissez les mois dans l'ordre, sans ligne vide : chaque état se calcule par différence avec le précédent.
› | Ne modifiez jamais un état déjà payé : corrigez les écarts sur l'état suivant, qui les reprend automatiquement.
› | Nouveau marché : enregistrez une copie du fichier, remplacez les données de l'onglet Marché, les postes de l'onglet Avancement et effacez les cellules blanches des onglets Situations et Révision des prix.
› | Capacité : 40 postes, 24 états d'acompte, 3 sous-traitants et 48 mois d'indices.